__.__.____                                                                                                              № ____

О внесении изменений в постановление Администрации

Томской области от 27.09.2019 № 358а

В соответствии с пунктом 31-1 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 358а 
«Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» («Собрание законодательства Томской области», 
№ 10/1(228), часть 3 от 15.10.2019) следующие изменения:

в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):

1) паспорт Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) главу «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) в подпрограмме «Создание условий комплексного развития сельских территорий» (далее – Подпрограмма 1):

а) паспорт Подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению;

б) главу «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  | В.В. Мазур |
| --- | --- | --- |

Е.А. Булкина

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Томской области

от _________________ № ______

Паспорт государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»

| Наименование государственной программы | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» (далее – государственная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Сбалансированное территориальное развитие, в том числе за счет развития инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы | Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год |
|  | 1. Доля сельского населения в общей численности населения Томской области, % | 27,40 | 27,30 | не менее 27,30 | не менее 27,30 | не менее 27,30 | не менее 27,33 | не менее 27,34 | не менее 27,35 |
|  | 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйства, % | 78,92 | 79,07 | 79,23 | 79,38 | 79,54 | 79,69 | 79,85 | 80,00 |
| Сроки реализации государственной программы | 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный) | 2026 год (прогнозный) |
|  | федеральный бюджет: | 2 135 141,5 | 429 997,8 | 308 608,0 | 361 139,3 | 254 598,1 | 774 423,7 | 3 187,3 | 3 187,3 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 373 380,4 | 135 388,1 | 54 579,7 | 46 153,1 | 50 724,5 | 28 845,0 | 28 845,0 | 28 845,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 77 720,3 | 40 226,5 | 13 860,9 | 10 012,7 | 6 402,5 | 2 405,9 | 2 405,9 | 2 405,9 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 154 069,2 | 45 588,5 | 17 655,1 | 32 788,2 | 14 479,8 | 14 519,2 | 14 519,2 | 14 519,2 |
|  | всего по источникам | 2 740 311,4 | 651 200,9 | 394 703,7 | 450 093,3 | 326 204,9 | 820 193,8 | 48 957,4 | 48 957,4 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Томской области

от _________________ № ______

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

по главным распорядителям средств областного бюджета

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализации (годы) | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Участники – главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий комплексного развития сельских территорий» |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Подпрограммы 1 Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | 2020-2026 | 209 622,5 | 209 622,5 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 38 346,4 | 38 346,4 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 18 558,6 | 18 558,6 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 27 696,3 | 27 696,3 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 31 191,7 | 31 191,7 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 31 276,5 | 31 276,5 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 31 276,5 | 31 276,5 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 31 276,5 | 31 276,5 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 2020-2026 | 209 622,5 | 209 622,5 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 38 346,4 | 38 346,4 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 18 558,6 | 18 558,6 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 27 696,3 | 27 696,3 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 31 191,7 | 31 191,7 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 31 276,5 | 31 276,5 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 31 276,5 | 31 276,5 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 31 276,5 | 31 276,5 | 0,0 |
| 2 | Задача 2 Подпрограммы 1 Содействие занятости сельского населения |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Содействие занятости сельского населения | 2020-2026 | 4 875,9 | 4 875,9 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 89,0 | 89,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 1 026,8 | 1 026,8 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 740,3 | 740,3 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 752,4 | 752,4 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 755,8 | 755,8 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 755,8 | 755,8 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 755,8 | 755,8 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и органам власти, находящимся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками – гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных иным федеральным органам исполнительной власти | 2020-2026 | 2 654,6 | 2 654,6 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 89,0 | 89,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 500,5 | 500,5 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 399,4 | 399,4 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 414,7 | 414,7 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 417,0 | 417,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 417,0 | 417,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 417,0 | 417,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан Российской Федерации, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и органам власти, находящимся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных иным федеральным органам исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики | 2020-2026 | 2 221,4 | 2 221,4 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 526,3 | 526,3 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 340,9 | 340,9 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 337,7 | 337,7 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 338,8 | 338,8 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 338,8 | 338,8 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 338,8 | 338,8 | 0,0 |
| 3 | Задача 3 Подпрограммы 1 Развитие газификации на сельских территориях |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие газификации на сельских территориях | 2020-2026 | 137 105,2 | 137 105,2 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 88 361,3 | 88 361,3 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 48 743,9 | 48 743,9 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие 1. Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области | 2020-2026 | 137 105,2 | 137 105,2 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 88 361,3 | 88 361,3 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 48 743,9 | 48 743,9 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Задача 4 Подпрограммы 1 Развитие водоснабжения на сельских территориях |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2020-2026 | 17 872,8 | 17 872,8 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 17 872,8 | 17 872,8 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие 1. Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-е Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области | 2020-2026 | 17 872,8 | 17 872,8 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 17 872,8 | 17 872,8 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Задача 5 Подпрограммы 1 Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 2020-2026 | 65 724,5 | 65 724,5 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 52 482,7 | 52 482,7 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 13 241,8 | 13 241,8 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Мероприятие 1. Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты | 2020-2026 | 65 724,5 | 65 724,5 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 52 482,7 | 52 482,7 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 13 241,8 | 13 241,8 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Задача 6 Подпрограммы 1 Реализация проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 2020-2026 | 40 701,4 | 40 701,4 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 20 483,2 | 20 483,2 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 12 847,3 | 12 847,3 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 7 370,9 | 7 370,9 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Мероприятие 1. Обустройство территории села Ново-Кусково (Асиновский район) | 2020-2026 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Мероприятие 2. Обустройство парка семейного отдыха расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Парковая | 2020-2026 | 1 991,0 | 1 991,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 991,0 | 1 991,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Мероприятие 3. Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | 2020-2026 | 1 663,1 | 1 663,1 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 663,1 | 1 663,1 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Мероприятие 4. Строительство хоккейного корта в селе Пудино муниципального образования «Город Кедровый» Томской области | 2020-2026 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5. | Мероприятие 5. Обустройство детской игровой площадки в с. Хмелевка, Кожевниковского района, Томской области | 2020-2026 | 439,1 | 439,1 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 439,1 | 439,1 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6. | Мероприятие 6. Обустройство детской игровой площадки в с. Новая Ювала, Кожевниковского района, Томской области | 2020-2026 | 363,7 | 363,7 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 363,7 | 363,7 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7. | Мероприятие 7. Обустройство катка и хоккейной коробки на сельском стадионе с. Тогур, Колпашевского района, Томской области | 2020-2026 | 1 483,2 | 1 483,2 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 483,2 | 1 483,2 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.8. | Мероприятие 8. Обустройство зоны туристического объекта «Кедр-целитель» села Старокороткино Колпашевского района | 2020-2026 | 168,0 | 168,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 168,0 | 168,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.9. | Мероприятие 9. Создание зоны отдыха в с.Новоселово ул. Центральная 11 Колпашевского района Томской области | 2020-2026 | 437,4 | 437,4 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 437,4 | 437,4 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.10. | Мероприятие 10. Обустройство площадки с уличными тренажерами в д.Маракса, Колпашевского района, Томской области | 2020-2026 | 386,9 | 386,9 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 386,9 | 386,9 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.11. | Мероприятие 11. «Счастливое детство» - установка детской игровой площадки в п. Большая Саровка (636431, Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Молодёжная, 21А) | 2020-2026 | 96,0 | 96,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 96,0 | 96,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.12. | Мероприятие 12. «Саровское городище» (п. Большая Саровка) (Колпашевский район) | 2020-2026 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.13. | Мероприятие 13. Обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново (Молчановский район) | 2020-2026 | 960,0 | 960,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 960,0 | 960,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.14. | Мероприятие 14. Обустройство пешеходных дорожек общего пользования с. Первомайское, Томской области в границах улиц: ул. Ленинская, ул. Советская, пер. Кузнечный, пер. Первомайский | 2020-2026 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.15. | Мероприятие 15. Обустройство волейбольно-баскетбольной площадки (с. Первомайское Первомайского района Томской области) | 2020-2026 | 1 711,7 | 1 711,7 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 711,7 | 1 711,7 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.16. | Мероприятие 16. Обустройство «Сквер Памяти» по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Первомайское, ул.Ленинская, 72а | 2020-2026 | 1 982,0 | 1 982,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 982,0 | 1 982,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.17. | Мероприятие 17. Обустройство «Арбата» по адресу: Томская область Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая | 2020-2026 | 1 982,0 | 1 982,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 982,0 | 1 982,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.18. | Мероприятие 18. Благоустройство территории около районной больницы с. Подгорное Чаинского района, ул. Лесная, д. 32 | 2020-2026 | 1 205,5 | 1 205,5 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 205,5 | 1 205,5 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.19. | Мероприятие 19. «Благоустройство площадки для проведения мероприятий с. Нижняя Тига ул. Трактовая, д.5» (Чаинский район Томской области) | 2020-2026 | 1 853,6 | 1 853,6 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 853,6 | 1 853,6 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.20. | Мероприятие 20. Благоустройство тротуара вдоль ул. Центральная на участке от дома № 4 до дома № 78 в с.Новониколаевка Асиновского района Томской области | 2020-2026 | 1 334,3 | 1 334,3 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 1 334,3 | 1 334,3 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.21. | Мероприятие 21. Организация освещения ул. Школьная в с. Ягодное Асиновского района Томской области | 2020-2026 | 527,9 | 527,9 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 527,9 | 527,9 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.22. | Мероприятия 22. "Обустройство зоны отдыха северного сада. Второй этап". Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, ул.Парковая | 2020-2026 | 1 995,0 | 1 995,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 1 995,0 | 1 995,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.23. | Мероприятия 23. "Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р. п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" Часть 2 | 2020-2026 | 1 998,6 | 1 998,6 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 1 998,6 | 1 998,6 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.24. | Мероприятия 24. Строительство типового спортивного сооружения и ограды сельского стадиона в д.Маракса Колпашевского района | 2020-2026 | 1 124,7 | 1 124,7 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 1 124,7 | 1 124,7 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.25. | Мероприятия 25. Обустройство прилегающей территории озера Токовое в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 2020-2026 | 1 785,0 | 1 785,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 1 785,0 | 1 785,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.26. | Мероприятия 26. Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная. | 2020-2026 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.27. | Мероприятия 27. Благоустройство пешеходной зоны Томская область Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево от ул. Центральной до ул. Мира 4б | 2020-2026 | 1 766,8 | 1 766,8 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 1 766,8 | 1 766,8 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.28. | Мероприятия 28. Устройство уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий и материалов в муниципальном образовании «Анастасьевское сельское поселение» | 2020-2026 | 315,0 | 315,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 315,0 | 315,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.29. | Мероприятие 29. Устройство тротуаров вдоль ул. Центральной на участке от дома № 78 до дома 130 в с. Новониколаевка Асиновского района Томской области | 2020-2026 | 1 672,9 | 1 672,9 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 1 672,9 | 1 672,9 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.30. | Мероприятие 30. Обустройство зоны отдыха в центре села Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 6/1 (в районе ДК и библиотеки им. Г.М. Маркова) | 2020-2026 | 700,0 | 700,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 700,0 | 700,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.31. | Мероприятие 31. "Обустройство зоны отдыха северного сада. Третий этап" Томская область, село Бакчар, ул. Парковая | 2020-2026 | 1 653,6 | 1 653,6 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 1 653,6 | 1 653,6 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.32. | Мероприятие 32. Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р. п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области Часть 3 | 2020-2026 | 1 349,4 | 1 349,4 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 1 349,4 | 1 349,4 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.33. | Мероприятие 33. Обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 2020-2026 | 1 995,0 | 1 995,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 1 995,0 | 1 995,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Задача 7 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Современный облик сельских территорий | 2020-2026 | 1 839 728,2 | 1 839 728,2 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 347 750,5 | 347 750,5 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 164 214,6 | 164 214,6 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 283 148,2 | 283 148,2 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 273 378,5 | 273 378,5 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 771 236,4 | 771 236,4 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | Мероприятие 1. Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская) | 2020-2026 | 23 792,0 | 23 792,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 23 792,0 | 23792,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Мероприятие 2. Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области | 2020-2026 | 15 750,8 | 15 750,8 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 15 750,8 | 15 750,8 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Мероприятие 3. Капитальный ремонт МБОУ – СОШ с. Ягодного Асиновского района Томской области; Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1Б | 2020-2026 | 63 307,4 | 63 307,4 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 63 307,4 | 63 307,4 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4. | Мероприятие 4. Капитальный ремонт здания МКДОУ «ЦРР детский сад «Колокольчик», расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул. Титова,д.6 | 2020-2026 | 62 093,3 | 62 093,3 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 62 093,3 | 62 093,3 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5 | Мероприятие 5. Капитальный ремонт спортивного зала в здании в МАОУ «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1», расположенном по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина,9, стр.1. | 2020-2026 | 16 124,7 | 16 124,7 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 13 775,4 | 13 775,4 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 2 349,3 | 2 349,3 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6 | Мероприятие 6. Приобретение автобуса для спортивно-оздоровительного центра «КОЛОС» по адресу: 636160, с. Кожевниково, ул. Парковая, 13. | 2020-2026 | 1 460,1 | 1 460,1 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1 460,1 | 1 460,1 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.7. | Мероприятие 7. Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 2020-2026 | 63 638,5 | 63 638,5 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 63 638,5 | 63 638,5 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.8 | Мероприятие 8. Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21м в с. Мельниково Шегарского района Томской области | 2020-2026 | 103 932,8 | 103 932,8 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 103 932,8 | 103 932,8 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.9 | Мероприятие 9. Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области | 2020-2026 | 205 096,4 | 205 096,4 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 107 662,5 | 107 662,5 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 97 433,9 | 97 433,9 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.10 | Мероприятие 10. Капитальный ремонт МКУ РЦТиД с филиалами, расположенного по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Садовая, д.12 | 2020-2026 | 54 202,8 | 54 202,8 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 54 202,8 | 54 202,8 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.11 | Мероприятие 11. Строительство блочно-модульной котельной в п.Улу-Юл, Первомайского района, Томской области | 2020-2026 | 132 293,7 | 132 293,7 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 110 536,9 | 110 536,9 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 21 756,8 | 21 756,8 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.12 | Мероприятие 12. Капитальный ремонт здания МБОУ «Ореховская СОШ», расположенная по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, 2 | 2020-2026 | 60 372,0 | 60 372,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 60 372,0 | 60 372,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.13 | Мероприятие 13. Капитальный ремонт кровли МБОУ «Ореховская СОШ» по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, 2 | 2020-2026 | 14 805,4 | 14 805,4 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 14 805,4 | 14 805,4 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.14 | Мероприятие 14. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | 2020-2026 | 1 022 858,1 | 1 022 858,1 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 251 621,7 | 251 621,7 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 771 236,4 | 771 236,4 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Задача 8 Подпрограммы 1 Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 2020-2026 | 29 806,4 | 29 806,4 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 13 227,1 | 13 227,1 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 16 579,3 | 16 579,3 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1. | Мероприятие 1. Строительство жилого дома, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (по адресу с. Новониколаевка, ул. Центральная, 65 Асиновский район Томская область) | 2020-2026 | 3 024,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 3 024,0 | 3 024,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. | Мероприятие 1. «Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/1, ул. Лесная, 24 а/3»; «Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/4, ул. Лесная, 24 а/6»; «Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/5» | 2020-2026 | 10 203,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 10 203,1 | 10 203,1 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. | Мероприятие 3. «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы». «Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Гагарина, 39, ул. Гагарина, 41». «Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Гагарина, 30». «Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Гагарина, 26, ул. Гагарина, 28». «Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/7, ул. Гагарина, 37». «Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/2» | 2020-2026 | 16 579,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 16 579,3 | 16 579,3 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Задача 9 Подпрограммы 1 Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 2020-2026 | 90 289,7 | 90 289,7 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 70 859,9 | 70 859,9 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 19 429,8 | 19 429,8 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. | Мероприятие 1. Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области | 2020-2026 | 90 289,7 | 90 289,7 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 70 859,9 | 70 859,9 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 19 429,8 | 19 429,8 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Задача 10 Подпрограммы 1 Сохранение объектов социально-культурной сферы |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Сохранение объектов социально-культурной сферы | 2020-2026 | 20 467,7 | 20 467,7 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 20 467,7 | 20 467,7 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт здания МКУ ДО «Кожевниковская ДШИ» по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 10 | 2020-2026 | 20 467,7 | 20 467,7 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 20 467,7 | 20 467,7 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Задача 11 Подпрограммы 1 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 2020-2026 | 44 727,6 | 0,0 | 44 727,6 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 44 727,6 | 0,0 | 44 727,6 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | Мероприятие 1. Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области | 2020-2026 | 44 727,6 | 0,0 | 44 727,6 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 44 727,6 | 0,0 | 44 727,6 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Задача 12 Подпрограммы 1. Обеспечение антитеррористической защиты и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение антитеррористической защиты и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | 2020-2026 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1. | Мероприятие 1. Обеспечение средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием МБОУ "Ореховская СОШ" | 2020-2026 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2. | Мероприятие 1. Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированного здания МБОУ "Ореховская СОШ" | 2020-2026 | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по государственной программе | Всего | 2 508 521,9 | 2 463 794,3 | 44 727,6 |
|  |  | 2020 | 565 385,9 | 565 385,9 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 363 187,7 | 363 187,7 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 407 292,4 | 362 564,8 | 44 727,6 |
|  |  | 2023 | 305 322,6 | 305 322,6 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 803 268,7 | 803 268,7 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 32 032,3 | 32 032,3 | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 32 032,3 | 32 032,3 | 0,0 |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Томской области

от _________________ № ______

Паспорт Подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы | Создание условий комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; Департамент транспорта , дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный) | 2026 год (прогнозный) |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, единиц | 55 | 55 | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, % | 19 | 19 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | 24,8 | 25 | 30 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Содействие занятости сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Развитие газификации на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Развитие водоснабжения на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Сохранение объектов социально-культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 11. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 12. Антитеррористическая защита и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный) | 2026 год (прогнозный) |
|  | Задача 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 108 | 41 | 6 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
|  | Задача 2. Содействие занятости сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц | 0 | 21 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Задача 3. Развитие газификации на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % | 19,4 | 19,5 | 19,6 | - | - | - | - | - |
|  | Задача 4. Развитие водоснабжения на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | 71,2 | 71,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, % | 29,7 | 66,4 | 100 | - | - | - | - | - |
|  | Задача 6. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц | 6 | 19 | 9 | 5 | - | - | - | - |
|  | Задача 7. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
|  | Задача 8. Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - |
|  | Задача 9. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, % | - | - | 50 | 60 | 100 | - | - | - |
|  | Задача 10. Сохранение объектов социально-культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Задача 11. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Задача 12. Антитеррористическая защита и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием, единица | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозный) | 2026 год (прогнозный) |
|  | федеральный бюджет: | 2 135 141,5 | 429 997,8 | 308 608,0 | 361 139,3 | 254 598,1 | 774 423,7 | 3 187,3 | 3 187,3 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 373 380,4 | 135 388,1 | 54 579,7 | 46 153,1 | 50 724,5 | 28 845,0 | 28 845,0 | 28 845,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 77 720,3 | 40 226,5 | 13 860,9 | 10 012,7 | 6 402,5 | 2 405,9 | 2 405,9 | 2 405,9 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 154 069,2 | 45 588,5 | 17 655,1 | 32 788,2 | 14 479,8 | 14 519,2 | 14 519,2 | 14 519,2 |
|  | всего по источникам | 2 740 311,4 | 651 200,9 | 394 703,7 | 450 093,3 | 326 204,9 | 820 193,8 | 48 957,4 | 48 957,4 |

Приложение № 4

к постановлению

Администрации Томской области

от _________________ № ______

Перечень ведомственных целевых программ,

основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

| № пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализации | Объем финанси-рования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Создание условий комплексного развития сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Подпрограммы 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. | Всего | 343 051,5 | 32 184,5 | 177 438,0 | 20 662,0 | 112 767,0 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | 2020 | 72 718,4 | 11 698,9 | 26 647,5 | 4 865,7 | 29 506,3 |  | Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 41 |
|  |  | 2021 | 35 383,0 | 5 642,0 | 12 916,6 | 4 048,7 | 12 775,7 |  | Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 6 |
|  |  | 2022 | 42 609,7 | 5 234,5 | 22 461,8 | 2 130,5 | 12 782,9 |  | Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 20 |
|  |  | 2023 | 47 987,3 | 2 246,5 | 28 945,2 | 2 399,4 | 14 396,2 |  | Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 20 |
|  |  | 2024 | 48 117,7 | 2 454,2 | 28 822,3 | 2 405,9 | 14 435,3 |  | Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 22 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 48 117,7 | 2 454,2 | 28 822,3 | 2 405,9 | 14 435,3 |  | Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 22 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 48 117,7 | 2 454,2 | 28 822,3 | 2 405,9 | 14 435,3 |  | Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | 22 |
| 1.1 | Мероприятие 1. | Всего | 343 051,5 | 32 184,5 | 177 438,0 | 20 662,0 | 112 767,0 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | Х | Х |
|  | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 2020 | 72 718,4 | 11 698,9 | 26 647,5 | 4 865,7 | 29 506,3 |  | Показатель 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров | 784 |
|  |  | 2021 | 35 383,0 | 5 642,0 | 12 916,6 | 4 048,7 | 12 775,7 |  | Показатель 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров | 323,9 |
|  |  | 2022 | 42 609,7 | 5 234,5 | 22 461,8 | 2 130,5 | 12 782,9 |  | Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров | 1 749,70 |
|  |  | 2023 | 47 987,3 | 2 246,5 | 28 945,2 | 2 399,4 | 14 396,2 |  | Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров | 1 035,60 |
|  |  | 2024 | 48 117,7 | 2 454,2 | 28 822,3 | 2 405,9 | 14 435,3 |  | Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров | 1 218,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 48 117,7 | 2 454,2 | 28 822,3 | 2 405,9 | 14 435,3 |  | Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров | 1 218,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 48 117,7 | 2 454,2 | 28 822,3 | 2 405,9 | 14 435,3 |  | Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров | 1 218,00 |
| 2. | Задача 2 Подпрограммы 1. Содействие занятости сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Содействие занятости сельского населения | Всего | 5 615,3 | 4 717,3 | 158,6 | 0,0 | 739,4 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  |  | 2020 | 296,7 | 74,0 | 15,0 | 0,0 | 207,7 |  | Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, обучающимися в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, единиц | 21 |
|  |  | 2021 | 1 140,9 | 996,0 | 30,8 | 0,0 | 114,1 |  | Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц | 13 |
|  |  | 2022 | 822,6 | 718,1 | 22,2 | 0,0 | 82,3 |  | Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц | 10 |
|  |  | 2023 | 836,0 | 729,9 | 22,5 | 0,0 | 83,6 |  | Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц | 10 |
|  |  | 2024 | 839,7 | 733,1 | 22,7 | 0,0 | 83,9 |  | Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц | 10 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 839,7 | 733,1 | 22,7 | 0,0 | 83,9 |  | Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц | 10 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 839,7 | 733,1 | 22,7 | 0,0 | 83,9 |  | Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц | 10 |
| 2.1 | Мероприятие 1. | Всего | 3 147,3 | 2 562,7 | 91,9 | 0,0 | 492,7 | Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Х | Х |
|  | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и органам власти, находящимся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками - гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных иным федеральным органам исполнительной власти | 2020 | 296,7 | 74,0 | 15,0 | 0,0 | 207,7 |  | Показатель 1. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, человек | 9 |
|  |  | 2021 | 556,1 | 485,5 | 15,0 | 0,0 | 55,6 |  | Показатель 1. Численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении, человек | 13 |
|  |  | 2022 | 443,8 | 387,4 | 12,0 | 0,0 | 44,4 |  | Показатель 1. Обучены специалисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | 7 |
|  |  | 2023 | 460,8 | 402,3 | 12,4 | 0,0 | 46,1 |  | Показатель 1. Обучены специалисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | 7 |
|  |  | 2024 | 463,3 | 404,5 | 12,5 | 0,0 | 46,3 |  | Показатель 1. Обучены специалисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | 7 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 463,3 | 404,5 | 12,5 | 0,0 | 46,3 |  | Показатель 1. Обучены специалисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | 7 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 463,3 | 404,5 | 12,5 | 0,0 | 46,3 |  | Показатель 1. Обучены специалисты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | 7 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан Российской Федерации, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и органам власти, находящимся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, подведомственных иным федеральным органам исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики | Всего | 2 468,1 | 2 154,6 | 66,8 | 0,0 | 246,7 | Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, человек | 0 |
|  |  | 2021 | 584,8 | 510,5 | 15,8 | 0,0 | 58,5 |  | Показатель 1. Численность студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, единиц | 50 |
|  |  | 2022 | 378,8 | 330,7 | 10,2 | 0,0 | 37,9 |  | Показатель 1. Привлечены студенты к работе для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителями и организациями, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, единиц | 25 |
|  |  | 2023 | 375,2 | 327,6 | 10,1 | 0,0 | 37,5 |  | Показатель 1. Привлечены студенты к работе для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителями и организациями, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, единиц | 25 |
|  |  | 2024 | 376,4 | 328,6 | 10,2 | 0,0 | 37,6 |  | Показатель 1. Привлечены студенты к работе для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителями и организациями, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, единиц | 25 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 376,4 | 328,6 | 10,2 | 0,0 | 37,6 |  | Показатель 1. Привлечены студенты к работе для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителями и организациями, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, единиц | 25 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 376,4 | 328,6 | 10,2 | 0,0 | 37,6 |  | Показатель 1. Привлечены студенты к работе для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителями и организациями, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, единиц | 25 |
| 3. | Задача 3 Подпрограммы 1. Развитие газификации на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. | Всего | 138 080,2 | 113 234,0 | 23 871,2 | 975,0 | 0,0 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  | Развитие газификации на сельских территориях | 2020 | 89 253,8 | 73 339,8 | 15 021,5 | 892,5 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % | 19,50 |
|  |  | 2021 | 48 826,4 | 39 894,2 | 8 849,7 | 82,5 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % | 19,60 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 1. Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области | Всего | 138 080,2 | 113 234,0 | 23 871,2 | 975,0 | 0,0 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | Х | Х |
|  |  | 2020 | 89 253,8 | 73 339,8 | 15 021,5 | 892,5 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 11,3225 |
|  |  | 2021 | 48 826,4 | 39 894,2 | 8 849,7 | 82,5 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 10,100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 0,00 |
| 4 | Задача 4 Подпрограммы 1. Развитие водоснабжения на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. | Всего | 21 183,8 | 6 485,3 | 11 387,5 | 3 311,0 | 0,0 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  | Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2020 | 21 183,8 | 6 485,3 | 11 387,5 | 3 311,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | 71,20 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 1. | Всего | 21 183,8 | 6 485,3 | 11 387,5 | 3 311,0 | 0,0 | Муниципальное образование «Кожевниковский район» (по согласованию) | Х | Х |
|  | Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области | 2020 | 21 183,8 | 6 485,3 | 11 387,5 | 3 311,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км | 6,4245 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0,00 |
| 5 | Задача 5 Подпрограммы. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. | Всего | 71 338,6 | 42 188,1 | 23 536,4 | 5 614,1 | 0,0 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  | Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 2020 | 57 195,0 | 32 765,9 | 19 716,8 | 4 712,3 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, % | 66,40 |
|  |  | 2021 | 14 143,6 | 9 422,2 | 3 819,6 | 901,8 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, % | 100,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, % | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, % | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, % | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, % | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, % | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие 1. | Всего | 71 338,6 | 42 188,1 | 23 536,4 | 5 614,1 | 0,0 | Муниципальное образование «Колпашевский район» (по согласованию) | Х | Х |
|  | Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты | 2020 | 57 195,0 | 32 765,9 | 19 716,8 | 4 712,3 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 18,52 |
|  |  | 2021 | 14 143,6 | 9 422,2 | 3 819,6 | 901,8 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 100,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 0,00 |
| 6 | Задача 6 Подпрограммы 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. | Всего | 64 849,0 | 31 350,4 | 9 351,0 | 12 869,3 | 11 278,3 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 2020 | 35 368,5 | 17 001,3 | 3 481,9 | 7 739,2 | 7 146,1 |  | Показатель 1. Количество реализованных проектов, единиц | 19 |
|  |  | 2021 | 18 657,6 | 12 130,0 | 717,3 | 3 328,9 | 2 481,4 |  | Показатель 1. Количество реализованных проектов, единиц | 9 |
|  |  | 2022 | 10 822,9 | 2 219,1 | 5 151,8 | 1 801,2 | 1 650,8 |  | Показатель 1 Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц | 5 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1 Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1 Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1 Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1 Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц | 0 |
| 6.1. | Мероприятие 1. Обустройство территории села Ново-Кусково (Асиновский район) | Всего | 1 066,7 | 498,0 | 102,0 | 66,7 | 400,0 | Муниципальное образование «Асиновский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 1 066,7 | 498,0 | 102,0 | 66,7 | 400,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.2. | Мероприятие 2. Обустройство парка семейного отдыха расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, ул. Парковая | Всего | 3 608,1 | 1 652,5 | 338,5 | 1 429,8 | 187,3 | Муниципальное образование «Бакчарский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 3 608,1 | 1 652,5 | 338,5 | 1 429,8 | 187,3 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.3. | Мероприятие 3. | Всего | 2 779,1 | 1 380,4 | 282,7 | 582,1 | 533,9 | Муниципальное образование «Верхнекетский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | 2020 | 2 779,1 | 1 380,4 | 282,7 | 582,1 | 533,9 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.4. | Мероприятие 4. | Всего | 1 750,0 | 871,5 | 178,5 | 635,0 | 65,0 | Муниципальное образование «Город Кедровый» (по согласованию) | X | X |
|  | Строительство хоккейного корта в селе Пудино муниципального образования «Город Кедровый» Томской области | 2020 | 1 750,0 | 871,5 | 178,5 | 635,0 | 65,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.5. | Мероприятие 5. | Всего | 731,9 | 364,5 | 74,6 | 231,6 | 61,2 | Муниципальное образование «Кожевниковский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство детской игровой площадки в с. Хмелевка, Кожевниковского района, Томской области | 2020 | 731,9 | 364,5 | 74,6 | 231,6 | 61,2 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.6. | Мероприятие 6. Обустройство детской игровой площадки в с. Новая Ювала, Кожевниковского района, Томской области | Всего | 606,2 | 301,8 | 61,9 | 210,4 | 32,1 | Муниципальное образование «Кожевниковский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 606,2 | 301,8 | 61,9 | 210,4 | 32,1 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.7. | Мероприятие 7. Обустройство катка и хоккейной коробки на сельском стадионе с. Тогур, Колпашевского района, Томской области | Всего | 2 472,0 | 1 231,0 | 252,2 | 494,4 | 494,4 | Муниципальное образование «Колпашевский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 2 472,0 | 1 231,0 | 252,2 | 494,4 | 494,4 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.8. | Мероприятие 8. Обустройство зоны туристического объекта «Кедр-целитель» села Старокороткино Колпашевского района | Всего | 280,0 | 139,4 | 28,6 | 56,0 | 56,0 | Муниципальное образование «Колпашевский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 280,0 | 139,4 | 28,6 | 56,0 | 56,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.9. | Мероприятие 9. | Всего | 807,4 | 363,0 | 74,4 | 210,0 | 160,0 | Муниципальное образование «Колпашевский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Создание зоны отдыха в с.Новоселово ул. Центральная 11 Колпашевского района Томской области | 2020 | 807,4 | 363,0 | 74,4 | 210,0 | 160,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.10. | Мероприятие 10. | Всего | 664,2 | 321,1 | 65,8 | 174,0 | 103,3 | Муниципальное образование «Колпашевский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство площадки с уличными тренажерами в д.Маракса, Колпашевского района, Томской области | 2020 | 664,2 | 321,1 | 65,8 | 174,0 | 103,3 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.11. | Мероприятие 11. | Всего | 160,0 | 79,6 | 16,4 | 32,0 | 32,0 | Муниципальное образование «Колпашевский район» (по согласованию) | X | X |
|  | «Счастливое детство» - установка детской игровой площадки в п. Большая Саровка (636431, Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Молодёжная, 21А) | 2020 | 160,0 | 79,6 | 16,4 | 32,0 | 32,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.12. | Мероприятие 12. «Саровское городище» (п. Большая Саровка) (Колпашевский район) | Всего | 200,0 | 124,5 | 25,5 | 32,0 | 18,0 | Муниципальное образование «Колпашевский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 200,0 | 124,5 | 25,5 | 32,0 | 18,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.13. | Мероприятие 13. Обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново (Молчановский район) | Всего | 1 600,0 | 796,8 | 163,2 | 320,0 | 320,0 | Муниципальное образование «Молчановский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 1 600,0 | 796,8 | 163,2 | 320,0 | 320,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.14. | Мероприятие 14. | Всего | 3 953,2 | 1 626,8 | 333,2 | 395,3 | 1 597,9 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство пешеходных дорожек общего пользования с. Первомайское, Томской области в границах улиц: ул. Ленинская, ул.Советская, пер.Кузнечный, пер. Первомайский | 2020 | 3 953,2 | 1 626,8 | 333,2 | 395,3 | 1 597,9 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.15. | Мероприятие 15. | Всего | 2 852,9 | 1 420,7 | 291,0 | 285,3 | 855,9 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство волейбольно-баскетбольной площадки (с. Первомайское Первомайского района Томской области) | 2020 | 2 852,9 | 1 420,7 | 291,0 | 285,3 | 855,9 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.16. | Мероприятие 16. | Всего | 3 333,3 | 1 645,6 | 336,4 | 333,3 | 1 018,0 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство «Сквер Памяти» по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Первомайское, ул.Ленинская, 72а | 2020 | 3 333,3 | 1 645,6 | 336,4 | 333,3 | 1 018,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.17. | Мероприятие 17. | Всего | 3 405,0 | 1 645,0 | 337,0 | 340,5 | 1 082,5 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство «Арбата» по адресу: Томская область Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая | 2020 | 3 405,0 | 1 645,0 | 337,0 | 340,5 | 1 082,5 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.18. | Мероприятие 18. | Всего | 2 009,2 | 1 000,6 | 204,9 | 729,9 | 73,8 | Муниципальное образование «Чаинский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Благоустройство территории около районной больницы с. Подгорное Чаинского района, ул. Лесная, д. 32 | 2020 | 2 009,2 | 1 000,6 | 204,9 | 729,9 | 73,8 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.19. | Мероприятие 19. | Всего | 3 089,3 | 1 538,5 | 315,1 | 1 180,9 | 54,8 | Муниципальное образование «Чаинский район» (по согласованию) | X | X |
|  | «Благоустройство площадки для проведения мероприятий с. Нижняя Тига ул. Трактовая, д.5» (Чаинский район Томской области) | 2020 | 3 089,3 | 1 538,5 | 315,1 | 1 180,9 | 54,8 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.20. | Мероприятие 20. Благоустройство тротуара вдоль ул. Центральная на участке от дома № 4 до дома № 78 в с.Новониколаевка Асиновского района Томской области | Всего | 2 042,9 | 1 294,3 | 40,0 | 648,6 | 60,0 | Муниципальное образование «Асиновский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 2 042,9 | 1 294,3 | 40,0 | 648,6 | 60,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.21. | Мероприятие 21. | Всего | 760,4 | 180,3 | 347,6 | 103,5 | 129,0 | Муниципальное образование «Асиновский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Организация освещения ул. Школьная в с. Ягодное Асиновского района Томской области | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 760,4 | 180,3 | 347,6 | 103,5 | 129,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.22. | Мероприятие 22. | Всего | 2 850,0 | 1 935,1 | 59,9 | 779,0 | 76,0 | Муниципальное образование «Бакчарский район» (по согласованию) | X | X |
|  | "Обустройство зоны отдыха северного сада. Второй этап". Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар, ул.Парковая | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 2 850,0 | 1 935,1 | 59,9 | 779,0 | 76,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.23. | Мероприятие 23. | Всего | 2 954,3 | 1 938,6 | 60,0 | 308,4 | 647,3 | Муниципальное образование «Верхнекетский район» (по согласованию) | X | X |
|  | "Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р. п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" Часть 2 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 2 954,3 | 1 938,6 | 60,0 | 308,4 | 647,3 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.24. | Мероприятие 24. | Всего | 1 606,8 | 1 091,0 | 33,7 | 241,1 | 241,0 | Муниципальное образование «Колпашевский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Строительство типового спортивного сооружения и ограды сельского стадиона в д.Маракса Колпашевского района | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 1 606,8 | 1 091,0 | 33,7 | 241,1 | 241,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.25. | Мероприятие 25. Обустройство прилегающей территории озера Токовое в с. Молчаново Молчановского района Томской области | Всего | 2 575,3 | 1 731,4 | 53,6 | 255,0 | 535,3 | Муниципальное образование «Молчановский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 2 575,3 | 1 731,4 | 53,6 | 255,0 | 535,3 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.26. | Мероприятие 26. | Всего | 2 857,1 | 1 940,0 | 60,0 | 285,7 | 571,4 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Ежи, ул.Школьная, ул.Дорожная. | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 2 857,1 | 1 940,0 | 60,0 | 285,7 | 571,4 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.27. | Мероприятие 27. Благоустройство пешеходной зоны Томская область Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево от ул. Центральной до ул. Мира 4б | Всего | 2 560,8 | 1 713,8 | 53,0 | 662,6 | 131,4 | Муниципальное образование «Томский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021,00000 | 2 560,8 | 1 713,8 | 53,0 | 662,6 | 131,4 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.28. | Мероприятие 28. | Всего | 450,0 | 305,5 | 9,5 | 45,0 | 90,0 | Муниципальное образование «Шегарский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Устройство уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий и материалов в муниципальном образовании «Анастасьевское сельское поселение» | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 450,0 | 305,5 | 9,5 | 45,0 | 90,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.29. | Мероприятие 29. | Всего | 2 492,1 | 1 622,7 | 50,2 | 391,7 | 427,5 | Муниципальное образование «Асиновский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Устройство тротуаров вдоль ул. Центральной на участке от дома № 78 до дома 130 в с. Новониколаевка Асиновского района Томской области | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 2 492,1 | 1 622,7 | 50,2 | 391,7 | 427,5 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.30. | Мероприятие 30. | Всего | 1 000,0 | 596,4 | 103,6 | 150,0 | 150,0 | Муниципальное образование «Асиновский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство зоны отдыха в центре села Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 6/1 (в районе ДК и библиотеки им. Г.М. Маркова) | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 1 000,0 | 596,4 | 103,6 | 150,0 | 150,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.31. | Мероприятие 31. | Всего | 2 372,5 | 0,0 | 1 653,6 | 396,2 | 322,7 | Муниципальное образование «Бакчарский район» (по согласованию) | X | X |
|  | "Обустройство зоны отдыха северного сада. Третий этап" Томская область, село Бакчар, ул. Парковая | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 2 372,5 | 0,0 | 1 653,6 | 396,2 | 322,7 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.32. | Мероприятие 32. | Всего | 2 108,3 | 0,0 | 1 349,4 | 578,3 | 180,6 | Муниципальное образование «Верхнекетский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р. п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области Часть 3 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 2 108,3 | 0,0 | 1 349,4 | 578,3 | 180,6 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 6.33. | Мероприятие 33. | Всего | 2 850,0 | 0,0 | 1 995,0 | 285,0 | 570,0 | Муниципальное образование «Молчановский район» (по согласованию) | X | X |
|  | Обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 2 850,0 | 0,0 | 1 995,0 | 285,0 | 570,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 7 | Задача 7 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Современный облик сельских территорий | Всего | 1 893 686,8 | 1 745 103,3 | 94 624,9 | 30 230,2 | 23 728,4 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  |  | 2020 | 375 184,6 | 288 632,6 | 59 117,9 | 18 705,7 | 8 728,4 |  | Показатель 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, единиц | 4 |
|  |  | 2021 | 167 226,6 | 158 959,2 | 5 255,4 | 3 012,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, единиц | 1 |
|  |  | 2022 | 302 657,6 | 274 653,4 | 8 494,8 | 4 509,4 | 15 000,0 |  | Показатель 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | 2 |
|  |  | 2023 | 277 381,6 | 251 621,7 | 21 756,8 | 4 003,1 | 0,0 |  | Показатель 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | 1 |
|  |  | 2024 | 771 236,4 | 771 236,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | 1 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | 0 |
| 7.1. | Мероприятие 1. Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская) | Всего | 28 145,1 | 19 747,3 | 4 044,7 | 1 378,2 | 2 974,8 | Муниципальное образование «Александровский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 28 145,1 | 19 747,3 | 4 044,7 | 1 378,2 | 2 974,8 |  | Показатель 1. Производительность станции водоочистки, куб.м | 800 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность станции водоочистки, куб.м | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность станции водоочистки, куб.м | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность станции водоочистки, куб.м | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность станции водоочистки, куб.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность станции водоочистки, куб.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность станции водоочистки, куб.м | 0,00 |
| 7.2. | Мероприятие 2. Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области | Всего | 18 572,2 | 13 073,1 | 2 677,7 | 902,1 | 1 919,3 | Муниципальное образование «Александровский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 18 572,2 | 13 073,1 | 2 677,7 | 902,1 | 1 919,3 |  | Показатель 1. Протяженность сетей водоснабжения, км | 2,23 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Протяженность сетей водоснабжения, км | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Протяженность сетей водоснабжения, км | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Протяженность сетей водоснабжения, км | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Протяженность сетей водоснабжения, км | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Протяженность сетей водоснабжения, км | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Протяженность сетей водоснабжения, км | 0,00 |
| 7.3. | Мероприятие 3. Капитальный ремонт МБОУ – СОШ с. Ягодного Асиновского района Томской области; Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1Б | Всего | 70 510,0 | 52 545,1 | 10 762,3 | 3 528,8 | 3 673,7 | Муниципальное образование «Асиновский район» (по согласованию) | X | X |
|  |  | 2020 | 70 510,0 | 52 545,1 | 10 762,3 | 3 528,8 | 3 673,7 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв.м | 1 743,8 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв.м | 0,00 |
| 7.4. | Мероприятие 4. Капитальный ремонт здания МКДОУ «ЦРР детский сад «Колокольчик», расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул. Титова, д.6 | Всего | 65 461,4 | 51 537,4 | 10 555,9 | 3 275,3 | 92,8 | Муниципальное образование «Кожевниковский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 65 461,4 | 51 537,4 | 10 555,9 | 3 275,3 | 92,8 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 1 092,5 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
| 7.5 | Мероприятие 5. Капитальный ремонт спортивного зала в здании в МАОУ «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 1», расположенном по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина,9, стр.1. | Всего | 17 023,8 | 13 383,5 | 2 741,2 | 852,1 | 47,0 | Муниципальное образование «Кожевниковский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 14 547,4 | 11 433,6 | 2 341,8 | 725,0 | 47,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | 2021 | 2 476,3 | 1 949,9 | 399,4 | 127,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 2392,50 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
| 7.6 | Мероприятие 6. Приобретение автобуса для спортивно-оздоровительного центра «КОЛОС» по адресу: 636160, с. Кожевниково, ул. Парковая, 13. | Всего | 1 537,9 | 1 211,9 | 248,2 | 76,9 | 0,9 | Муниципальное образование «Кожевниковский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 1 537,9 | 1 211,9 | 248,2 | 76,9 | 0,9 |  | Показатель 1. Количество посадочных мест, единиц | 17 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество посадочных мест, единиц | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество посадочных мест, единиц | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество посадочных мест, единиц | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество посадочных мест, единиц | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество посадочных мест, единиц | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество посадочных мест, единиц | 0,00 |
| 7.7. | Мероприятие 7. Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | Всего | 67 007,8 | 52 819,9 | 10 818,6 | 3 349,4 | 19,9 | Муниципальное образование «Кожевниковский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 67 007,8 | 52 819,9 | 10 818,6 | 3 349,4 | 19,9 |  | Показатель 1. Производительность очистных сооружений, куб.м | 335 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность очистных сооружений, куб.м | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность очистных сооружений, куб.м | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность очистных сооружений, куб.м | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность очистных сооружений, куб.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность очистных сооружений, куб.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Производительность очистных сооружений, куб.м | 0,00 |
| 7.8 | Мероприятие 8. Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21м в с. Мельниково Шегарского района Томской области | Всего | 109 402,8 | 86 264,2 | 17 668,6 | 5 470,0 | 0,0 | Муниципальное образование «Шегарский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 109 402,8 | 86 264,2 | 17 668,6 | 5 470,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв. м | 1 906,63 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв. м | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв. м | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв. м | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв. м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв. м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь, кв. м | 0,00 |
| 7.9 | Мероприятие 9. | Всего | 205 157,9 | 198 943,5 | 6 152,9 | 61,4 | 0,0 | Муниципальное образование «Тегульдетский район» (по согласованию) | X |  |
|  | Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области. | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0,0 |
|  |  | 2021 | 107 694,7 | 104 432,6 | 3 229,9 | 32,2 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % Показатель 2. Протяженность, км | 50,0 18 |
|  |  | 2022 | 97 463,2 | 94 510,9 | 2 923,0 | 29,2 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % Показатель 2. Протяженность, км | 100 7 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0,0 |
| 7.10 | Мероприятие 10. Капитальный ремонт МКУ РЦТиД с филиалами, расположенного по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Садовая, д.12 | Всего | 57 055,6 | 52 576,7 | 1 626,1 | 2 852,8 | 0,0 | Муниципальное образование «Тегульдетский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | 2021 | 57 055,6 | 52 576,7 | 1 626,1 | 2 852,8 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 2 045,960 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
| 7.11 | Мероприятие 11. Строительство блочно-модульной котельной в п.Улу-Юл, Первомайского района, Томской области | Всего | 141 820,2 | 107 220,7 | 25 073,0 | 4 526,5 | 5 000,0 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Мощность, мегаватт; тысяча киловатт | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Мощность, мегаватт; тысяча киловатт | 0,0 |
|  |  | 2022 | 116 060,3 | 107 220,7 | 3 316,2 | 523,4 | 5 000,0 |  | Показатель 1. Мощность, мегаватт; тысяча киловатт | 4,0 |
|  |  | 2023 | 25 759,9 | 0,0 | 21 756,8 | 4 003,1 | 0,0 |  | Показатель 1. Мощность, мегаватт; тысяча киловатт | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Мощность, мегаватт; тысяча киловатт | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Мощность, мегаватт; тысяча киловатт | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Мощность, мегаватт; тысяча киловатт | 0,0 |
| 7.12 | Мероприятие 12. Капитальный ремонт здания МБОУ «Ореховская СОШ», расположенная по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, 2 | Всего | 70 549,5 | 58 560,7 | 1 811,3 | 3 177,5 | 7 000,0 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | 2022 | 70 549,5 | 58 560,7 | 1 811,3 | 3 177,5 | 7 000,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 205,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
| 7.13 | Мероприятие 13. Капитальный ремонт кровли МБОУ «Ореховская СОШ» по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, 2 | Всего | 18 584,6 | 14 361,1 | 444,3 | 779,2 | 3 000,0 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | 2022 | 18 584,6 | 14 361,1 | 444,3 | 779,2 | 3 000,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 205,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Площадь здания, кв.м | 0,0 |
| 7.14 | Мероприятие 14. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | Всего | 1 022 858,1 | 1 022 858,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | Показатель 1. Площадь здания, кв.м, % |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0,0 |
|  |  | 2023 | 251 621,7 | 251 621,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,0 |
|  |  | 2024 | 771 236,4 | 771 236,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 100,0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0,0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность проекта, % | 0,0 |
| 8 | Задача 8 Подпрограммы 1. Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Всего | 37 051,6 | 28 911,9 | 894,5 | 1 689,0 | 5 556,2 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек | 0 |
|  |  | 2021 | 16 327,5 | 12 830,3 | 396,8 | 816,4 | 2 284,0 |  | Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек | 4 |
|  |  | 2022 | 20 724,1 | 16 081,6 | 497,7 | 872,6 | 3 272,2 |  | Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек | 8 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек | 0 |
| 8.1 | Мероприятие 1. Строительство жилого дома, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (по адресу с. Новониколаевка, ул. Центральная, 65 Асиновский район Томская область) | Всего | 3 780,0 | 2 933,3 | 90,7 | 189,0 | 567,0 | Муниципальное образование «Асиновский район» (по согласованию) | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  | 2021 | 3 780,0 | 2 933,3 | 90,7 | 189,0 | 567,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 126 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 8.2 | Мероприятие 2. Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/1, ул. Лесная, 24 а/3»; «Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/4, ул. Лесная, 24 а/6»; «Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/5 | Всего | 12 547,5 | 9 897,0 | 306,1 | 627,4 | 1 717,0 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 12 547,5 | 9 897,0 | 306,1 | 627,4 | 1 717,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 8.3 | Мероприятие 3. «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы». «Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Гагарина, 39, ул. Гагарина, 41». «Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Гагарина, 30». «Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский, р-он, с. Первомайское, ул. Гагарина, 26, ул. Гагарина, 28». «Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/7, ул. Гагарина, 37». «Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский, р-он, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/2» | Всего | 20 724,1 | 16 081,6 | 497,7 | 872,6 | 3 272,2 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2022 | 20 724,1 | 16 081,6 | 497,7 | 872,6 | 3 272,2 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 445,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 100 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Техническая готовность проекта, % | 0 |
| 9 | Задача 9 Подпрограммы 1. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Всего | 91 288,3 | 87 581,0 | 2 708,7 | 998,6 | 0,0 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество инженерных сетей и реализованных проектов зданий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку, единиц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, % | 0 |
|  |  | 2021 | 71 444,5 | 68 734,1 | 2 125,8 | 584,6 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество инженерных сетей и реализованных проектов зданий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку, единиц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, % | 50 |
|  |  | 2022 | 19 843,7 | 18 846,9 | 582,9 | 413,9 | 0,0 |  | Показатель 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, % | 60 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, % | 100 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, % | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, % | 0 |
| 9.1 | Мероприятие 1. Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области | Всего | 91 288,3 | 87 581,0 | 2 708,7 | 998,6 | 0,0 | Муниципальное образование «ЗАТО Северск» (по согласованию) | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 0 |
|  |  | 2021 | 71 444,5 | 68 734,1 | 2 125,8 | 584,6 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 50 |
|  |  | 2022 | 19 843,7 | 18 846,9 | 582,9 | 413,9 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 60 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 100,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Техническая готовность объекта, % | 0,00 |
| 10 | Задача 10 Подпрограммы 1. Сохранение объектов социально-культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Сохранение объектов социально-культурной сферы | Всего | 21 553,6 | 0,0 | 20 467,7 | 1 085,9 | 0,0 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единица | 0 |
|  |  | 2021 | 21 553,6 | 0,0 | 20 467,7 | 1 085,9 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единица | 1 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единица | 0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единица | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единица | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единица | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единица | 0 |
| 10.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт здания МКУ ДО «Кожевниковская ДШИ» по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 10 | Всего | 21 553,6 | 0,0 | 20 467,7 | 1 085,9 | 0,0 | Муниципальное образование «Кожевниковский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2021 | 21 553,6 | 0,0 | 20 467,7 | 1 085,9 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 836,40 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Общая площадь здания, кв.м | 0,00 |
| 11 | Задача 11 Подпрограммы 1. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | 45 005,0 | 43 385,7 | 1 341,9 | 277,4 | 0,0 | Департамент транспорта , дорожной деятельности и связи Томской области | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, единица | 0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, единица | 0 |
|  |  | 2022 | 45 005,0 | 43 385,7 | 1 341,9 | 277,4 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, единица | 1 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, единица | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, единица | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, единица | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, единица | 0 |
| 11.1 | Мероприятие 1. Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области | Всего | 45 005,0 | 43 385,7 | 1 341,9 | 277,4 | 0,0 | Муниципальное образование «Александровский район район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2022 | 45 005,0 | 43 385,7 | 1 341,9 | 277,4 | 0,0 |  | Показатель 1. Протяженность, км | 0,64 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
| 12 | Задача 12 Подпрограммы 1. Антитеррористическая защита и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение антитеррористической защиты и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 7 607,6 | 0,0 | 7 600,0 | 7,6 | 0,0 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Х | Х |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2022 | 7 607,6 | 0,0 | 7 600,0 | 7,6 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием, нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единица | 1 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0 |
| 12.1 | Мероприятие 1. Обеспечение средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием МБОУ "Ореховская СОШ" | Всего | 5 005,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5,0 | 0,0 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2022 | 5 005,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5,00 | 0,0 |  | Показатель 1. Количество ученических мест в общеобразовательных организациях, оснащенных средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием, мест | 205 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
| 12.2 | Мероприятие 2. Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированного здания МБОУ "Ореховская СОШ" | Всего | 2 602,6 | 0,0 | 2 600,0 | 2,6 | 0,0 | Муниципальное образование «Первомайский район» (по согласованию) | X |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2022 | 2 602,6 | 0,0 | 2 600,0 | 2,6 | 0,0 |  | Показатель 1. Доля обеспеченности нормативным уровнем антитеррористической защищенности, % | 100,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |
| Итого по Подпрограмме 1 |  | Всего | 2 740 311,4 | 2 135 141,5 | 373 380,4 | 77 720,3 | 154 069,2 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 651 200,9 | 429 997,8 | 135 388,1 | 40 226,5 | 45 588,5 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 394 703,7 | 308 608,0 | 54 579,7 | 13 860,9 | 17 655,1 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 450 093,3 | 361 139,3 | 46 153,1 | 10 012,7 | 32 788,2 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 326 204,9 | 254 598,1 | 50 724,5 | 6 402,5 | 14 479,8 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 820 193,8 | 774 423,7 | 28 845,0 | 2 405,9 | 14 519,2 |  |  |  |
|  |  | Прогнозный период 2025 | 48 957,4 | 3 187,3 | 28 845,0 | 2 405,9 | 14 519,2 |  |  |  |
|  |  | Прогнозный период 2026 | 48 957,4 | 3 187,3 | 28 845,0 | 2 405,9 | 14 519,2 |  |  |  |