## Лист1
Реестр объектов, включаемых в состав проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
Комплексное развитие села Нарга Наргинского сельского поселения Молчановского района Томской области
(наименование проекта)
Томская область
(наименование субъекта Российской Федерации)
на 2020-2022 годы <1>
№ п/п <2> | Наименование муниципального района /городского округа<3> | Наименование населенного пункта | Наименование объекта <4> | Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана поселения/ городского округа <5> | Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации <6> | Срок строительства (реконструкции) <7> | Общая стоимость, тыс. руб. <8> | Сметная стоимость, тыс. руб., в т.ч. ранее профинансированные затраты (руб.) <9> | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования
[8 empty] | <9> | на 2020 г., тыс. руб. |  |  |  |  | на 2021 г., тыс. руб. |  |  |  |  | на 2022 г., тыс. руб.
[9 empty] | всего | в том числе средства: |  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |  | всего | том числе средства:
[10 empty] | ФБ<10> | РБ<11> | МБ<12> | ВБ<13> |  | ФБ | РБ | МБ | ВБ |  | ФБ | РБ | МБ | ВБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. Капитальный ремонт объектов культурной сферы
1 | Молчановский район | село Нарга | Капитальный ремонт Дома культуры с.Нарга | Решение Совета Наргинского сельского поселения от 13.11.2013 № 27 «Об утверждении проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки Наргинского сельского поселения» | Разработка ПСД в 2020 году | 2021 | 8600 | 8000 | 600 |  |  | 600 |  | 8000 | 7220 | 380 | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8000 | 400 | 7600 | 380 | 7220 | 33872.7 | 1693.635 | 32179.065 | 1608.9532 | 30570.1118
| x | x | x | x | x | x | 8600 | 8000 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 8000 | 7220 | 380 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39952 | 1997.6 | 37954.4 | 1897.72 | 36056.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Приобретение новой техники и оборудования для обеспечения функционирования существующих объектов социальной и культурной сферы | [23 empty] | 11016.7 | 550.835 | 10465.865 | 523.2933 | 9942.5718 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Молчановский район | село Нарга | Приобретение мебели, светового и звукового оборудования в Дом культуры с.Нарга | Решение Совета Наргинского сельского поселения от 13.11.2013 № 27 «Об утверждении проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки Наргинского сельского поселения» | - | 2021 | 2500 | 2500 | 0 |  |  |  |  | 2500 | 2256.25 | 118.75 | 125 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2500 | 125 | 2375 | 118.75 | 2256.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Молчановский район | село Нарга | Оснащение видеонаблюдением Дома культуры с.Нарга | Решение Совета Наргинского сельского поселения от 13.11.2013 № 27 «Об утверждении проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки Наргинского сельского поселения» | - | 2021 | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200 | 180.5 | 9.5 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 10 | 190 | 9.5 | 180.5
4 | Молчановский район | село Нарга | Приобретение светодиодного экрана в Дом культуры с.Нарга | Решение Совета Наргинского сельского поселения от 13.11.2013 № 27 «Об утверждении проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки Наргинского сельского поселения» | - | 2021 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 1353.75 | 71.25 | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 75 | 1425 | 71.25 | 1353.75
| x | x | Всего по мероприятию | х | х | х | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 3790.5 | 199.5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160 | 508 | 9652 | 482.6 | 9169.4 | 16173 | 808.65 | 15364.35 | 768.2175 | 14596.1325
3. Развитие водоснабжения | [23 empty] | 56198.96 | 2809.948 | 53389.012 | 2669.4506 | 50719.5614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Молчановский район | село Нарга | Реконструкция водозабора и ремонт водонапорной башни в с.Нарга | Решение Совета Наргинского сельского поселения от 13.11.2013 № 27 «Об утверждении проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки Наргинского сельского поселения» | Разработка ПСД в 2020 году | 2020-2022 годы | 11000 | 9500 | 1500 | 1353.75 | 71.25 | 75 | 0 | 4500 | 4061.25 | 213.75 | 225 | 0 | 5000 | 4512.5 | 237.5 | 250 | 0 | 5000 | 250 | 4750 | 237.5 | 4512.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | Всего по мероприятию | х | х | х | 11000 | 9500 | 1500 | 1353.75 | 71.25 | 75 | 0 | 4500 | 4061.25 | 213.75 | 225 | 0 | 5000 | 4512.5 | 237.5 | 250 | 0
4. Развитие энергообеспечения (распределительных газовых сетей)
6 | Молчановский район | село Нарга | Установка АИТ (Газовой модульной котельной) и сетей газоснабжения для нужд школы с. Нарга | Решение Совета Наргинского сельского поселения от 13.11.2013 № 27 «Об утверждении проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки Наргинского сельского поселения» | Разработка ПСД в 2020 году | 2020-2021 годы | 13000 | 10800 | 2200 | 1985.5 | 104.5 | 110 | 0 | 10800 | 9747 | 513 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 540 | 10260 | 513 | 9747
1 | x | x | Итого по мероприятию | x | x | x | 13000 | 10800 | 2200 | 1985.5 | 104.5 | 110 | 0 | 10800 | 9747 | 513 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | Итого по проекту | x | x | x | 36800 | 32500 | 4300 | 3339.25 | 175.75 | 785 | 0 | 27500 | 24818.75 | 1306.25 | 1375 | 0 | 5000 | 4512.5 | 237.5 | 250 | 0
<1> Реестры представляются на три года - очередной финансовый год и плановый период. Орган исполнительной власти вправе внести изменения в реестр исходя из объема субсидий, предусмотренного бюджету субъекта Российской Федерации, а также по иным основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
<2> Применяется сквозная нумерация объектов по всем мероприятиям.
<3> Указывается муниципальное образование, на территории которого осуществляются реализация Проекта.
<4> Наименование объекта указывается в соответствии с проектной документацией. Включаются объекты, обеспечивающие комплексное обустройство с учетом имеющейся инфраструктуры в населенном пункте (ближайших населенных пунктах), а также указываются автомобильная техника и оборудование.
<5> При отсутствии указывается срок принятия акта или реквизиты решения представительного органа местного самоуправления об отсутствии необходимости разработки генерального плана (заполняется при необходимости).
<6> При отсутствии документа указываются сроки его получения (заполняется при необходимости).
<7> Указывается год начала - год завершения строительства (реконструкции) (заполняется при необходимости).
<8> В общую стоимость проекта включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта, расходы на приобретение автомобильной техники и оборудования, стоимость которых определяется по предварительно полученным коммерческим предложениям.
<9> При отсутствии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а также в случаях, когда получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации не предусмотрено, в качестве подтверждение расчета сметной стоимости проекта допускается применение информации о коммерческом предложении, полученного не менее, чем от 2 организаций.
<10> Объем средств федерального бюджета Российской Федерации.
<11> Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации.
<12> Объем средств местных бюджетов.
<13> Объем средств внебюджетных источников.
[13 empty] | (М.П., подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель:
[13 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | (контактный телефон)