Паспорт проекта

Томская область

1. Наименование проекта:

Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый»

2. Место реализации проекта:

Сельские населенные пункты муниципального образования «Город Кедровый» (с. Пудино, п.Калининск, п.Лушниково, п.Останино, п.Рогалево, п.Таванга) (далее по тексту сельские населенные пункты)

3. Цель проекта:

- Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры сел в целях создания комфортной среды жизнедеятельности для жителей населенных пунктов

4. Инициатор проекта:

Администрация муниципального образования «Город Кедровый»

5. Срок реализации проекта:

2020-2022 годы

6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:

- строительство Дома культуры с. Пудино;

- замена светильников в сельских населенных пунктах с использованием энергосберегающих технологий;

- приобретение специализированного автомобиля для организации похоронного дела.

- приобретение автобуса для обеспечения функционирования МАОУ Пудинской средней общеобразовательной школы

7. Наличие проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

| Наименование объекта | Документы, подтверждающие проектную документацию |
| --- | --- |
| Строительство сельского Дома культуры | Разработка ПСД в 2020 году Строительство в 2021-2022 годы |
| Замена светильников в сельских населенных пунктах с использованием энергосберегающих технологий | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений производителей Смета на работы имеется |
| Приобретение специализированного автомобиля для организации похоронного дела | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений производителей |
| Приобретение автобуса для МАОУ Пудинской средней общеобразовательной школы | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений производителей |

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:

| Наименование объекта | Документы, подтверждающие проектную документацию |
| --- | --- |
| Строительство сельского Дома культуры | Разработка ПСД в 2020 году Строительство в 2021-2022 годы |
| Замена светильников в сельских населенных пунктах с использованием энергосберегающих технологий | ПСД не требуется Смета на работу имеется |
| Приобретение специализированного автомобиля для организации похоронного дела | Не требуется |
| Приобретение автобуса для МАОУ Пудинской средней общеобразовательной школы | Не требуется |

9. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации)

В соответствии с решением Думы города Кедрового от 29.12.2015 № 104 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года», одной из целей является формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения.

Качественное образование и медицинское обслуживание, доступность благоустроенного жилья, высокий уровень безопасности населения, благоприятная экологическая обстановка – все это необходимые условия для воспроизводства человеческого капитала.

Комфортные условия для жизни будут являться важнейшим фактором для привлечения и удержания квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для дальнейшего социально-экономического развития территории.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечить повышение доступности и качества образования;

- Содействовать в повышении доступности и качества предоставления медицинских услуг;

- Обеспечить устойчивое развитие культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики;

- Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья;  - Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения и сохранение благоприятной экологической обстановки;

- Содействовать в реализации мероприятий по активной политике занятости населения;

- Обеспечить повышение доходов населения и развитие системы социального партнерства.

10.  Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего: 91803(тыс. руб.)

11.  Сметная стоимость проекта, всего: 88303 (тыс. руб.)

12. Состав комплексного проекта развития:

| N п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.20__ г. | Общая стоимость, тыс. руб. <1> | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.20__ г. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Ввод объекта (квартал) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Строительство объектов социальной и культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД |  | 2020 год |  | 3 500 |  |  | 3 500 |  |  | 4 кв. |  |  |
|  | Строительство Дома культуры с. Пудино | 495,5м2 100 мест | 2021-2022годы |  | 80 000 | 80 000 |  |  | 60 000 | 20 000 |  |  | 4 кв. |
|  | Всего | x | x | x | 83 500 | 80 000 |  | 3 500 | 60 000 | 20 000 | x | x | x |
| - Развитие энергообеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и доставка светильников в сельские населенные пункты с использованием энергосберегающих технологий | 357шт/40Вт | 2 квартал 2020 года |  | 1 785 | 1 785 |  | 1 785 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Замена светильников в сельских населенных пунктах с использованием энергосберегающих технологий |  | 3 квартал 2020 года |  | 2 357 | 2 357 |  | 2 357 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 4 142 | 4 142 |  | 4 142 | 0 | 0 | x | x | x |
| - Приобретение новой автомобильной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение специализированного автомобиля для организации похоронного дела | 6 | 2 квартал 2020 года |  | 1 900 | 1 900 |  | 1 900 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Приобретение автобуса для МАОУ Пудинской средней общеобразовательной школы | 22 | 4 квартал 2021 года |  | 2 261 | 2 261 |  | 0 | 2 261 | 0 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 4 161 | 4161 |  | 1 900 | 2 261 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по Проекту | x | x | x | 91 803 | 88 303 |  | 9 542 | 62 261 | 20 000 | x | x | x |

<1>В общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта.

13. Характеристика сельской территории, на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий:

13.1. наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа:

Муниципальное образование «Город Кедровый» расположено на северо-востоке Васюганской равнины, в долине р. Чузик (бассейн р. Оби), в 480 км к северо-западу от областного центра г. Томска. В соответствии с Законом Томской области от 14.10.2004 № 219-ОЗ муниципальное образование наделено статусом городского округа, в состав которого вошли 6 сельских населенных пунктов: с. Пудино, п. Останино, п. Калининск, п. Рогалево, п. Таванга, п. Лушниково.

Административный центр городского округа – город Кедровый.

Ввиду территориальных особенностей и компактности городского округа, близкого расположения между собой сельских населенных пунктов (расстояние до Административного центра не превышает 20 км.) сельские населенные пункты муниципального образования целесообразно рассматривать в едином комплексе.

13.2. численность населения, проживающего на сельской территории, на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий:

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения по состоянию на 01.01.2019, человек | Расстояние до административного центра (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население МО в целом: | 3 079 |  |
| 1. | г.Кедровый | 1 940 |  |
|  | Сельские населенные пункты (всего): | 1 139 |  |
| 2. | с.Пудино | 573 | 13 |
| 3. | п.Останино | 231 | 12 |
| 4. | п.Лушниково | 174 | 14 |
| 5. | п.Калининск | 97 | 16 |
| 6. | п.Рогалево | 48 | 9 |
| 7. | п.Таванга | 16 | 20 |

13.3. численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории, на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий:

Численность жителей за минусом детского населения (0-18 лет) и жителей пенсионного возраста (от 55-65 лет), проживающих в сельских населенных пунктах муниципального образования «Город Кедровый» - 635 человек, всего численность населения сельских населенных пунктов – 1139 человек.

13.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): - 66,8 %.

13.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры:

Во всех сельских населенных пунктах муниципального образования «Город Кедровый» имеется централизованное электроснабжение, отсутствует централизованная система водоснабжения и водоотведения, имеются колодцы и водяные скважины, отопление печное (дрова). Сотовая связь действует на всей территории муниципального образования, стационарная (телефонная) связь и интернет доступны в г. Кедровом, с. Пудино и поселках Останино, Лушниково, Калининск.

Учреждения образования (школа), культуры (филиал библиотеки, клуб в приспособленном здании), медицины (общая врачебная практика), отделение связи (почта) находятся в с. Пудино, на расстоянии, не превышающем 3 км от поселков Останино, Лушниково, Калининск.

До указанных населенных пунктов имеется круглогодичная, стабильная транспортная доступность. Действует внутримуниципальный, ежедневный регулируемый автобусный маршрут по направлению Кедровый – Останино – Пудино – Лушниково – Калининск. Рейсы совершаются 5 раз в день по расписанию. Ввиду низкого пассажиропотока, коммерческие рейсы до п. Рогалево осуществляются два раза в месяц. Кроме того, организован ежедневный подвоз детей школьным автотранспортом до общеобразовательных учреждений, находящихся в с. Пудино и г. Кедровом. В п. Таванга регулярно организован подвоз хлеба из г. Кедрового. Ввиду компактности муниципального образования, время в пути до самых отдаленных поселков Калининск и Таванга не превышает 30 минут. В п. Рогалево оборудован фельдшерско-акушерский пункт.

Во всех шести сельских населенных пунктах имеются торговые точки, принадлежащие субъектам малого бизнеса.

13.6. информация о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти:

В целях развития социальной и транспортной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» были реализованы и реализуются следующие мероприятия:

- В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 – 2015 годы», а также государственной программы (далее - ГП) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»:

в 2013-2014 годах осуществлялся капитальный ремонт здания школы с. Пудино (укрепление фундамента, стен здания, замена чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, дверей, крылец, лестниц, установка пластиковых окон, системы отопления и канализации).  Общая стоимость ремонта составила 77 510,11 тыс. рублей;

- В рамках ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»:

в 2016 году был произведен ремонт участка дороги протяженностью 567 м по ул. Советская в с. Пудино на общую сумму 3 021,7 тыс. рублей;

в 2017 году произведен ремонт и отсыпка двух участков внутримуниципальных дорог, выбранных населением, протяженностью 180 м по ул. Горького с. Пудино и 491м по ул. И. Ветрича п. Останино. Общая стоимость работ составила 3 526,3 тыс. рублей, из них средства местного бюджета составили 5,3% (180,75 тыс. рублей);

в 2018 году произведен ремонт участка грунтовой дороги по ул. 40 Лет Победы п. Калининск, протяженностью 670 м. Общая стоимость работ составила 4 430,32 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 3592 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 838,32 тыс. рублей;

в 2019 году, также с учетом мнения населения, планируется произвести ремонт участка грунтовой дороги по ул. Таежная с. Пудино, протяженностью 673 м, общая сумма контракта на проведение работ составляет 4 462,57 тыс. рублей, из них 3 671 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- В рамках Губернаторской программы «Чистая вода в Томской области на 2017-2019 годы» в с. Пудино в 2017 году установлена локальная очистная станция (ЛОС);

- В рамках подпрограммы «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области» ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», в 2018-2019 годах реализуется проект «Инициативное бюджетирование», в соответствии с которым осуществляются работы по благоустройству центральной площади с. Пудино:

в 2018 году произведена отсыпка территории, установлена детская игровая площадка, уложена тротуарная плитка по центру площади, построено ограждение;

в 2019 году планируется укладка дополнительных дорожек из тротуарной плитки, ремонт сцены и обустройство спортивной площадки с установкой уличных антивандальных тренажеров для занятий воркаутом). Общая стоимость работ за два года – 4 890,72 тыс. рублей;

- В рамках ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» в 2019 году планируется строительство универсальной спортивной площадки в с. Пудино на сумму 6 865,69 тыс. руб. Кроме того, в рамках данной программы планируется установка малобюджетной спортивной площадки по месту жительства и учебы для сдачи норм ГТО в с. Пудино на сумму 432 тыс. рублей.

- В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области» ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" Администрацией города Кедрового подана заявка на строительство хоккейного корта в с. Пудино в 2020 году на общую сумму – 1 750 тыс. рублей;

-  В соответствии с Соглашением о предоставлении бюджету муниципального образования «Город Кедровый» дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в форме дотации, в целях подготовки к празднованию 75-летия Победы над фашизмом, до конца 2019 года в с. Пудино буду проведены работы по ремонту и благоустройству памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на сумму 1 900 тыс. рублей.

13.7. наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:

Генеральный план имеется и утвержден решением Думы города Кедрового от 03.10.2013 № 52

14. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

14.1. характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации):

Основными видами экономической деятельности в сфере малого предпринимательства являются: оптовая и розничная торговля – 40,6 % от общего числа, транспорт и связь  – 28%. На территории сельских населенных пунктов активную предпринимательскую деятельность ведут: ООО «Кедр», ИП «Либикова Н.В.», ИП «Матвеюк А.Ю.», ИП «Санду Е.М.», ИП «Копкилец С.К.». Данные организации являются социально-ориентированными в реализации социально-значимых мероприятий на территории сельской местности.

| № п/п | Наименование ИП или организации | Вид деятельности | Численность работников | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кедр» | # 46.73. Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 12 | 25 000-30 000 |
| 2 | ИП «Либикова Н.В.» | 47.1 - Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 8 | 22 600 |
| 3 | ИП «Матвеюк А.Ю.» | 47.11 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 7 | 22 600 |
| 4 | ИП «Санду Е.М.» | 47.1 - Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 8 | 22 560 |
| 5 | ИП «Копкилец С.К.» | 47.1 - Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 4 | 22 600 |

14.2. подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации):

| № п/п | Наименование ИП или организации | Вид деятельности | Подтверждение целесообразности реализации проекта | Реквизиты письма ИП, организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кедр» | # 46.73. Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | Имеется | Исх.2/07/19 от 10.07.2019 |
| 2 | ИП «Либикова Н.В.» | 47.1 - Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Имеется | Исх. №3 от 04.07.2019 |
| 3 | ИП «Матвеюк А.Ю.» | 47.11 - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Имеется | Исх.№7 от 11.07.2019 |
| 4 | ИП «Санду Е.М.» | 47.1 - Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Имеется | Исх.№1 от 03.07.2019 |
| 5 | ИП «Копкилец С.К.» | 47.1 - Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Имеется | Исх.№1 от 01.07.2019 |

14.3. описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях):

Наименование проекта – «Открытие пекарни «Ваниль»

Инициатор – ИП Санду В.А.

Цель проекта – производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения

Результаты (ожидаемые/достигнутые) – удовлетворение сельского населения в спросе на хлебобулочную продукцию, самозанятость 1 человека, создание 2 рабочих мест

Срок реализации -  2019-2023 годы

Стоимость инвестиционного проекта – 692 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 455,8 тыс.руб., местного бюджета -  23,9 тыс.руб.

Количество рабочих мест (созданных/планируемых к созданию) - 2 единицы.

Наименование проекта – строительство

Инициатор – ООО «Кедр.»

Срок реализации -  2020-2022 годы

Стоимость инвестиционного проекта – собственные средства

Количество рабочих мест (созданных/планируемых к созданию) - 3 единицы.

* -полной информацией не располагаем

Наименование проекта – производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

Инициатор – ИП «Матвеюк А.Ю.»

Срок реализации -  2020-2022 годы;

Стоимость инвестиционного проекта – собственные средства;

Количество рабочих мест (созданных/планируемых к созданию) - 2 единицы.

* -полной информацией не располагаем

Наименование проекта – общественное питание

Инициатор – ИП «Копкилец С.К.»

Срок реализации -  2020-2022 годы;

Стоимость инвестиционного проекта – собственные средства;

Количество рабочих мест (созданных/планируемых к созданию) - 2 единицы.

* -полной информацией не располагаем

14.3. общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек:

331 человек - 100% жителей от числа присутствующих на общественных обсуждениях

14.4. количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (человек):

1139 человек

14.5. характеристика существующих проблем, на решение которых направлен проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

В связи с закрытием организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, ликвидацией нефтяной компанией своего подразделения, являющего для территории градообразующим, оптимизацией численности работников бюджетного сектора на протяжении последних лет численность населения снижается.

Снижение численности населения неблагоприятно сказывается на наполняемости классов общеобразовательных учреждений, трудовых ресурсах муниципального образования, так как зачастую с территории выезжают квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности. Усугубляет проблему отток из сельской местности молодежи, которая стремится либо покинуть муниципальное образование вообще, либо сменить место жительства на городское. 	Сегодня становится актуальным создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, содействие созданию рабочих мест на селе, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно социально-значимых проектах, что должно, в конечном счете, привести к стимулированию инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Ввиду специфики расположения (близкого расположения) и малочисленности населения ряда сельских населенных пунктов не все населенные пункты имеют образовательные учреждения и учреждения культуры.

Критериями оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Строительство Дома культуры с. Пудино.

Здание Дома культуры с. Пудино, общей площадью 490 м2, 1968 года постройки было признано аварийным в 2014 году и снесено. Произошло снижение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в области культуры на селе. Временно сельские культурно-досуговые мероприятия проводятся в небольшом помещении (бывшие площади библиотеки с. Пудино). Здание, в котором разместились помещения 1972 года постройки, в деревянном исполнении.

МУ «Культура» осуществляет свою деятельность в сфере выполнения работ, исполнения функций и оказания муниципальных услуг в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.  МУ «Культура» организует работу самодеятельных творческих коллективов, спортивных, кружков, секций, а также объединений граждан по различным направлениям творческой и социокультурной деятельности. Проводит различные по форме и тематике культурно-массовые, спортивно-массовые, оздоровительные мероприятия, праздники, соревнования, концерты, выставки, вечера, игровые развлекательные программы.

Клубная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни общества, а дома культуры – наиболее распространенными и доступными учреждениями культуры в малочисленных населенных пунктах. Они служат центрами культурной жизни, организаторами проведения творческих мероприятий, предоставляют возможность населению в реализации их творческих потребностей и интересов.

Именно поэтому на данный момент стоит острая необходимость в строительстве нового здания Дома культуры с. Пудино.

Ввиду территориальных особенностей городского округа, близкого расположения между собой села и поселков новый Дом культуры с. Пудино будет предоставлять качественные муниципальные услуги в сфере культуры не одному, а сразу 4 населенным пунктам муниципального образования. Предполагается, что в данном здании будет размещена библиотека, организована достойная, качественная кружковая деятельность детей от 5 до 18 лет. Площади здания позволят размещать выставки, принимать артистов из других районов, организовать показ кинофильмов. Таким образом, строительство одного здания значительно повысит уровень удовлетворенности населения не только услугами в сфере культуры, но и в сфере дополнительного образования.

Приобретение автобуса для обеспечения функционирования МАОУ Пудинской средней общеобразовательной школы.

На селе Пудино размещается муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (МАОУ Пудинская СОШ), кроме того, при школе имеются дошкольные группы, которые посещают воспитанники от 3 до 7 лет. В целях сохранения существующих объектов социальной инфраструктуры в области образования на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2013-2014 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 – 2015 годы» были проведены работы по капитальному ремонту в здании Пудинской сельской школы, 1979 года постройки, (укрепление фундамента, стен здания, замена чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, дверей, крылец, лестниц, установка пластиковых окон, системы отопления и канализации). Здание было приведено в соответствие с современными требованиями обучения, значительно снизился процент износа здания. Дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

На текущий момент услугами дошкольного образования охвачены все желающие.  Данная сеть оптимальна и обеспечивает доступное качественное предоставление муниципальных образовательных услуг.

Подвоз обучающихся из населенных пунктов, не имеющих учреждений образования, а именно из поселков Останино, Калининск, Лушниково - в школу с. Пудино, из поселков Рогалево, Таванга - в школу г. Кедрового осуществляется школьными автобусами. Всего численность обучающихся, охваченных подвозом в Пудинской школе – около 50 человек. Педагогического ресурса и площадей учебных заведений достаточно для того, чтобы все учащиеся общеобразовательных учреждений муниципального образования занимались в первую смену.

Школьный автобус 2012 года выпуска (единственный в МАОУ Пудинская СОШ) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» требует замены.

Замена светильников в сельских населенных пунктах с использованием энергосберегающих технологий.

Сегодня энергохозяйство сельских населенных пунктов насчитывает (уличное освещение) более 300 светильников, не отвечающих современным требованиям. Необходима замена старых 357 светильников на энергосберегающие технологии в сельских населенных пунктах муниципального образования «Город Кедровый» (с.Пудино, п.Калининск, п.Лушниково, п.Останино, п.Рогалево, п.Таванга).

Приобретение специализированного автомобиля для организации похоронного дела.

В 2015 году были построены новые здания – модульные фельдшерско-акушерские пункты в с.Пудино (S=82,2 м2 ) и п.Рогалево (S=64,1 м2). В декабре 2016 года на базе модульного ФАПа с.Пудино разместилась общая врачебная практика. В начале 2017 года здание ФАПа п.Рогалево было передано муниципалитетом на баланс ОГБУЗ «Бакчарская РБ», прием пациентов осуществляется фельдшером 2 раза в неделю.

Однако, проблемой является отсутствие патологоанатомических подразделений и учреждений судебно-медицинской экспертизы на территории муниципального образования. Город Кедровый отнесен к зоне обслуживания Шегарского межрайонного отделения судебно-медицинской экспертизы (420 км.). На сегодняшний день достигнута договоренность о проведении судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупов в с. Бакчар (240 км.). Доставку тел умерших в с.Бакчар осуществляет индивидуальный предприниматель, занимающийся организацией ритуальных услуг на территории с.Бакчар. Для транспортировки тел умерших используется специализированный автомобиль УАЗ (2008 г.в.). В период распутицы, ливневых дождей грунтовая дорога между муниципальными образованиями (Кедровый-Бакчар – 240 км), становится затруднительной для прохождения автомобиля УАЗ. Остается не закрытой проблема транспортировки тела умершего до холодильника на базе Медицинского центра г.Кедрового, предназначенного для временного размещения до прибытия специализированного автомобиля из с.Бакчар на патологоанатомическое вскрытие. Длительное время нахождения трупа в жилых помещениях или на улице может привести к нарушениям законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека.

На сегодняшний день, доставка тел умерших на судебно-медицинскую экспертизу в с.Бакчар, с.Шегарка Томской области и обратно граждан муниципального образования. На территории муниципального образования отсутствует специализированная служба по похоронному делу. Ввиду нерентабельности деятельности такой службы предприниматели не готовы заниматься в области похоронного дела. Транспортировка умерших тел внутри городского округа представляет большую проблему как для органов местного самоуправления, так и для самого населения. Считаем, что наличие специализированного автомобиля на территории муниципального образования может решить данную проблему в области похоронного дела.

Учитывая «дотационность» бюджета муниципального образования, низкую доходную налоговую базу, а также отсутствие потенциальных инвесторов, готовых вложить внебюджетные средства в развитие инфраструктуры муниципалитета, строительство Дома культуры с. Пудино, приобретение автобуса для обеспечения функционирования МАОУ Пудинской средней общеобразовательной школы, замена светильников в сельских населенных пунктах с использованием энергосберегающих технологий, приобретение специализированного автомобиля для организации похоронного дела в сельских населенных пунктах без привлечения средств федерального и областного бюджета невозможно.

14.6. обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость:

08 июля 2019 года были проведены собрания граждан в сельских населенных пунктах: с.Пудино, п.Останино, п.Лушниково, п.Калиинск, п.Таванга, п.Рогалево. Всего приняли участие 331 гражданин в обсуждении проекта, предлагаемого в целях комплексного развития сельских территорий муниципального образования «Город Кдровый». Поддержали мероприятия в рамках предлагаемого проекта 100% жителей от числа присутствующих.

14.7. ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

- Ввод в действие учреждения культурно-досугового типа (Дом культуры с.Пудино)  на 100 мест;

- Обновление автотранспорта МАОУ Пудинская СОШ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

- Замена 357 светильников в сельских населенных пунктах с использованием энергосберегающих технологий;

- Приобретение специализированного автомобиля для организации похоронного дела;

- Создание 13 новых рабочих;

- Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;

- Снижение оттока населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в другие районы.