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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2019 г. N 358а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 30.04.2020 N 204а, от 14.01.2021 N 3а, от 15.04.2021 N 141а,
от 28.12.2021 N 561а, от 29.03.2022 N 117а, от 06.12.2022 N 549а,
от 09.01.2023 N 6а, от 09.06.2023 N 263а, от 06.10.2023 N 471а)
	



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" постановляю:
1. Утвердить государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий Томской области".
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.РОЖКОВ





Утверждена
постановлением
Администрации Томской области
от 27.09.2019 N 358а

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 09.06.2023 N 263а, от 06.10.2023 N 471а)
	



Паспорт государственной программы "Комплексное развитие
сельских территорий Томской области"
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	Наименование государственной программы
	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (далее - государственная программа)

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

	Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа
	Сбалансированное территориальное развитие, в том числе за счет развития инфраструктуры в Томской области

	Цель государственной программы
	Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий

	Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Прогнозный период 2026 год

	
	1. Доля сельского населения в общей численности населения Томской области, %
	27,40
	27,30
	27,77
	не менее 27,8
	не менее 27,8
	не менее 27,83
	не менее 27,84
	не менее 27,85

	
	2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйства, %
	78,92
	79,07
	79,23
	79,38
	79,54
	79,69
	79,85
	80,00

	
	3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, %
	19
	19
	22,3
	23,1
	26,8
	27,1
	27,8
	30

	Сроки реализации государственной программы
	2020 - 2025 годы с прогнозом на 2026 год

	Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный)

	
	федеральный бюджет:
	1925888,9
	429997,8
	308608,0
	353364,9
	249300,3
	338146,6
	243775,9
	2695,4

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	372905,6
	135388,1
	54579,7
	45912,6
	51736,2
	32864,9
	29940,1
	22484,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	88474,1
	40226,5
	10774,0
	9721,2
	9999,8
	4607,0
	11275,5
	1870,1

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	213452,0
	45588,5
	21381,9
	32769,7
	31331,7
	45478,7
	25350,7
	11550,7

	
	всего по источникам
	2600720,6
	651200,9
	395343,6
	441768,4
	342367,9
	421097,2
	310342,2
	38600,2
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Характеристика текущего уровня развития сельских территорий
и качества жизни сельского населения

Сельские территории Российской Федерации являются ключевым ресурсом страны, важность которого стремительно растет в условиях усиления процессов глобализации при одновременном увеличении значения природных и территориальных ресурсов для развития страны.
Численность сельского населения Томской области на 1 января 2021 г. составила 298,8 тыс. человек, что на 1 тыс. человек больше, чем на 1 января 2020 г. (297,8 тыс. человек). За последние 5 лет доля сельского населения Российской Федерации увеличилась с 27,8 процента (на 1 января 2016 г.) до 27,9 процента (на 1 января 2021 г.).
На начало 2021 года насчитывалось 577 населенных пунктов. Томская область делится на 112 сельских поселений, 16 муниципальных районов, 4 городских округа, 3 городских поселения. В Томской области 6 городов: Томск, Северск, Асино, Колпашево, Стрежевой и Кедровый. В среднем на 1 муниципальный район приходится примерно 5 - 6 сельских поселений, 29 сельских населенных пунктов и 518 жителей (1,3 тыс. жителей - с учетом городского населения), а на 1 сельское поселение - около 5 сельских населенных пунктов. При этом по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года количество сельских населенных пунктов без населения составляло 17.
На протяжении ряда лет усиливается поляризация сельских поселений по численности населения, что приводит к изменению исторически сложившейся сети расселения. Происходит старение сельского населения, снижение рождаемости в сельской местности, сокращение населения трудоспособного возраста, сохраняется миграция из сельских населенных пунктов в города. Общий коэффициент смертности, коэффициенты младенческой смертности и смертности в трудоспособном возрасте в сельской местности остаются выше, чем в городе. Между городом и селом сохраняется разрыв в продолжительности жизни свыше 1,5 лет. Убыль сельского населения является как следствием демографических процессов, так и результатом недостаточного развития экономики и инфраструктуры сельской местности.
Вместе с тем при грамотном и эффективном использовании потенциала сельских территорий может быть обеспечено устойчивое развитие экономики, высокий уровень и качество жизни сельского населения страны.
По итогам 2021 года, по информации Федеральной службы государственной статистики, достигнуты следующие результаты:
численность сельского населения на начало 2022 года составила 296,7 тыс. человек, уменьшив показатель на начало 2021 года на 2,1 тыс. человек;
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя в сельских населенных пунктах, приблизилась к значению 29 кв. метров на человека и составила 28,81 кв. метра на человека, по Российской Федерации 28,25 кв. метра на человека;
доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации составила 25,63 процента, превысив плановое значение 22,3 процента на 3,33 процентных пункта;
миграционный отток сельского населения составил минус 2 тыс. человек.
Вместе с тем не удалось достичь плановых значений по следующим показателям:
удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием, связанные с сетью автомобильных дорог, по данным Федерального дорожного агентства, составил 64,7 процента при плановом показателе 64,5 процента;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения составила 69,7 года, что ниже планового показателя 71,17 года;
уровень занятости сельского населения составил 62,0 процента при плановом значении 59,8 процента, по Российской Федерации 64,9 процента;
соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств составило 79,23 процента при плановом значении 79,07 процента.
Одним из важнейших экономических показателей уровня жизни на селе является средняя начисленная заработная плата в сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. За 2020 год, по данным статистики, ее размер составил 34311 рублей.
В развитии социальной инфраструктуры сельских территорий наблюдаются тенденции сокращения числа организаций социальной сферы. Так, по данным статистики, количество организаций культурно-досугового типа сократилось с 275 единиц на конец 2020 года до 273 единиц на конец 2021 года.
Физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни в 2021 году осуществлялось через формирование на базе образовательных организаций школьных спортивных клубов, участие в региональных и всероссийских спортивных мероприятиях и соревнованиях. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, на конец 2020 года составила 25,0 процента, на конец 2021 года 28,0 процента.
Общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в 2021 году составила 124870 чел., из них 39519 чел. (или 31,6%) обучались в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (в городской местности - 85351 чел.).
В 2021 году 24 общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах, обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. На базе организаций - участников проекта открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".
В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" в 2021 году детским технопарком "Кванториум" разработан ряд новых программ, отвечающих направлениям современной инженерии, цифровым технологиям и национальным технологическим инициативам ("Технологии живых систем", "Нейротехнологии и когнитивные науки: на связи с каждым нейроном!", "Геномное редактирование: мир в наших руках, все от синтеза инсулина, до модификаций генома человека", "Технологии для человека", "Компьютерные игры и анимация вместе со Scratch", "Сервисы Internet of Things: Backend & Frontend разработка", "GameDev", "Виртуальный геотур: 3D-панорамы и 3D-туры"). Также активно ведется разработка онлайн-курсов на платформе Stepik. За 2021 год разработано более 20 новых курсов, число слушателей на них составляет 8034 человека. Курс "Развитие математического мышления для будущих инженеров" включен в перечень материалов для участников национальной технологической олимпиады Junior. В рамках сетевого взаимодействия было реализовано 4 совместные программы с Сибирским государственным медицинским университетом и 2 программы с Томским политехническим университетом.
До 2013 года главным инструментом развития сельских территорий являлась федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года", утвержденная постановлением Администрации Томской области от 17.08.2011 N 247а "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2015 года". В 2014 - 2017 годах реализация основных направлений развития сельских территорий осуществлялась в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", государственной программы Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 06.12.2013 N 520а "Об утверждении государственной программы Томской области "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года".
В 2018 году федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" была преобразована в подпрограмму "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", а с 2019 года - в ведомственную целевую программу "Устойчивое развитие сельских территорий" указанной Государственной программы (которая была досрочно завершена в 2020 году), на региональном уровне было подготовлено постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 485а "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области".
С 2020 года началась реализация государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
В соответствии с требованиями федеральной программы на территории Томской области была разработана и начала свою реализацию с 2020 года государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", утвержденная постановлением Администрацией Томской области от 27.09.2019 N 358а "Об утверждении государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (далее - Программа).
Итоги реализации Программы за 2021 год характеризуются следующими результатами:
по показателю "Доля сельского населения в общей численности населения Томской области" - 27,3 процента при плановом значении 27,3 процента (прогнозное и плановое значение по данному показателю до 2030 года не менее 27,30 процента);
по показателю "Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйства" - 79,23 процента при плановом значении 79,23 процента (прогнозное и плановое значение по данному показателю до 2030 года - 80,0 процента);
по показателю "Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах" - 22,3 процента при плановом значении 19,6 процента (прогнозное и плановое значение по данному показателю до 2030 года - 30,0 процента).
Программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз, базируется на:
государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 N 151-р "Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года";
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р "Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года";
постановлении Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года".
Программа определяет цели, задачи и направления комплексного развития сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Доля сельского населения в общей
численности населения Томской области

%

	Период реализации
	Томская область
	Российская Федерация

	2016 год
	27,7
	25,7

	2017 год
	27,5
	25,7

	2018 год
	27,5
	25,7

	2019 год
	27,4
	25,4

	2020 год
	27,3
	25,3



Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к обезлюдению и запустению сельских территорий Томской области, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности Томской области. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.
Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.
Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.
За последние годы резко сократилась подготовка специалистов, в том числе для агропромышленного комплекса, в сельских профессиональных училищах. В результате длительного оттока молодежи из села, низкой рождаемости, обострившихся социальных проблем наметилась устойчивая тенденция резкого старения сельского населения и, как следствие, обострилось положение с обеспеченностью сфер деятельности кадрами всех уровней.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в разных сферах экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворение их первоочередной потребности в жилье.
Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий Томской области и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, ускорить развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширение рынка труда, развитие процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов
сельского и городского домохозяйств

%

	Период реализации
	Томская область
	Российская Федерация

	2016 год
	72,9
	63,5

	2017 год
	70,5
	67,3

	2018 год
	78,8
	63,4

	2019 год
	78,9
	63,7

	2020 год
	79,0
	63,0



Без государственной поддержки муниципальные образования Томской области, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.
Исходя из поставленных задач на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере комплексного развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять в сельской местности.
Необходимость разработки и реализации государственной программы обусловлена:
социально-политической остротой проблемы;
потребностью формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач;
необходимостью решения задачи по обеспечению комплексного развития сельских территорий, определенной государственной программой;
межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти Томской области на федеральном и областном уровнях, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских жителей;
приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Перечень показателей цели государственной программы,
сведения о порядке сбора информации по показателям
и методике их расчета
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	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ
	Периодичность сбора данных
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Дата получения фактического значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели цели государственной программы

	1.
	Доля сельского населения в общей численности населения
	%
	-
	год
	за отчетный период
	Доля сельского населения в общей численности населения Томской области = Численность сельского населения Томской области на 01.01 года, следующего за отчетным годом / на численность постоянного населения Томской области на 01.01 года, следующего за отчетным годом x 100%
	Ведомственная статистика
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Предварительные данные - до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, уточненные данные - до 1 июня года, следующего за отчетным годом

	2.
	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
	%
	-
	год
	за отчетный период
	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств = Располагаемые ресурсы в сельских населенных пунктах Томской области / Располагаемые ресурсы в городских населенных пунктах Томской области
	Ведомственная статистика
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Предварительные данные - до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, уточненные данные - до 1 июня года, следующего за отчетным годом

	3.
	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
	%
	-
	год
	за отчетный период
	Сводная информация по муниципальным образованиям
	Периодическая отчетность муниципальных образований Томской области, кредитных организаций Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Предварительные данные - до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, уточненные данные - до 1 июня года, следующего за отчетным годом
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Структура государственной программы

	Подпрограммы/Направления проектной деятельности /Региональные проекты
	Соисполнитель ГП, ответственный за ПП/Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта/участники обеспечивающей подпрограммы
	Цель подпрограммы/Регионального проекта

	Процессная часть

	Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Создание возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)

	Подпрограмма 2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Создание условий для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях

	Подпрограмма 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, способствующих созданию и обновлению на соответствующих территориях социальной и инженерной инфраструктуры, повышению качества жизни населения

	Обеспечивающая подпрограмма
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	XXXX



Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета по главным
распорядителям средств областного бюджета

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации (годы)
	Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)

	
	
	
	
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"

	1.
	Задача 1 Подпрограммы 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

	
	Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений
	2020 - 2026
	186025,2
	186025,2
	0,0

	
	
	2020
	38346,4
	38346,4
	0,0

	
	
	2021
	18558,6
	18558,6
	0,0

	
	
	2022
	27696,3
	27696,3
	0,0

	
	
	2023
	28658,0
	28658,0
	0,0

	
	
	2024
	24144,1
	24144,1
	0,0

	
	
	2025
	24310,9
	24310,9
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	24310,9
	24310,9
	0,0

	1.1.
	Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	2020 - 2026
	186025,2
	186025,2
	0,0

	
	
	2020
	38346,4
	38346,4
	0,0

	
	
	2021
	18558,6
	18558,6
	0,0

	
	
	2022
	27696,3
	27696,3
	0,0

	
	
	2023
	28658,0
	28658,0
	0,0

	
	
	2024
	24144,1
	24144,1
	0,0

	
	
	2025
	24310,9
	24310,9
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	24310,9
	24310,9
	0,0

	2.
	Задача 2 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	
	Основное мероприятие 1. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	2020 - 2026
	65724,5
	65724,5
	0,0

	
	
	2020
	52482,7
	52482,7
	0,0

	
	
	2021
	13241,8
	13241,8
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие 1. Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты
	2020 - 2026
	65724,5
	65724,5
	0,0

	
	
	2020
	52482,7
	52482,7
	0,0

	
	
	2021
	13241,8
	13241,8
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Задача 3 Подпрограммы 1. Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

	
	Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
	2020 - 2026
	36569,4
	36569,4
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	13227,1
	13227,1
	0,0

	
	
	2022
	16579,3
	16579,3
	0,0

	
	
	2023
	6763,0
	6763,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятие 1. Строительство жилого дома, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (по адресу: с. Новониколаевка, ул. Центральная, 65, Асиновский район, Томская область)
	2020 - 2026
	3024,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	3024,0
	3024,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.
	Мероприятие 1. "Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/1, ул. Лесная, 24 а/3"; "Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/4, ул. Лесная, 24 а/6"; "Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/5"
	2020 - 2026
	10203,1
	0,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	10203,1
	10203,1
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Мероприятие 3. "Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы". "Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Гагарина, 39, ул. Гагарина, 41". "Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Гагарина, 30". "Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Гагарина, 26, ул. Гагарина, 28". "Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/7, ул. Гагарина, 37". "Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/2"
	2020 - 2026
	16579,3
	0,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	16579,3
	16579,3
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.
	Мероприятие 4. Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Гагарина 43. Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Гагарина 42, ул. Гагарина, 44
	2020 - 2026
	6763,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	6763,0
	6763,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Задача 4 Подпрограммы 1. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	
	Основное мероприятие 1. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	2020 - 2026
	157835,1
	157835,1
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	70859,9
	70859,9
	0,0

	
	
	2022
	19429,8
	19429,8
	0,0

	
	
	2023
	67545,4
	67545,4
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие 1. Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области
	2020 - 2026
	157835,1
	0,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	70859,9
	70859,9
	0,0

	
	
	2022
	19429,8
	19429,8
	0,0

	
	
	2023
	67545,4
	67545,4
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по Подпрограмме 1
	Всего
	446154,2
	446154,2
	0,0

	
	
	2020
	90829,1
	90829,1
	0,0

	
	
	2021
	115887,4
	115887,4
	0,0

	
	
	2022
	63705,4
	63705,4
	0,0

	
	
	2023
	102966,4
	102966,4
	0,0

	
	
	2024
	24144,1
	24144,1
	0,0

	
	
	2025
	24310,9
	24310,9
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	24310,9
	24310,9
	0,0

	
	Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"

	5.
	Задача Подпрограммы 2. Повышение уровня занятости сельского населения

	
	Основное мероприятие 1. Содействие занятости сельского населения
	2020 - 2026
	5032,0
	5032,0
	0,0

	
	
	2020
	89,0
	89,0
	0,0

	
	
	2021
	1026,8
	1026,8
	0,0

	
	
	2022
	573,9
	573,9
	0,0

	
	
	2023
	760,7
	760,7
	0,0

	
	
	2024
	844,6
	844,6
	0,0

	
	
	2025
	868,5
	868,5
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	868,5
	868,5
	0,0

	5.1.
	Мероприятие 1.
Возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях
	2020 - 2026
	2014,4
	2014,4
	0,0

	
	
	2020
	89,0
	89,0
	0,0

	
	
	2021
	500,5
	500,5
	0,0

	
	
	2022
	233,0
	233,0
	0,0

	
	
	2023
	209,3
	209,3
	0,0

	
	
	2024
	310,2
	310,2
	0,0

	
	
	2025
	336,2
	336,2
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	336,2
	336,2
	0,0

	5.2.
	Мероприятие 2. Возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы
	2020 - 2026
	3017,6
	3017,6
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	526,3
	526,3
	0,0

	
	
	2022
	340,9
	340,9
	0,0

	
	
	2023
	551,4
	551,4
	0,0

	
	
	2024
	534,4
	534,4
	0,0

	
	
	2025
	532,3
	532,3
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	532,3
	532,3
	0,0

	
	Итого по Подпрограмме 2
	2020 - 2026
	5032,0
	5032,0
	0,0

	
	
	2020
	89,0
	89,0
	0,0

	
	
	2021
	1026,8
	1026,8
	0,0

	
	
	2022
	573,9
	573,9
	0,0

	
	
	2023
	760,7
	760,7
	0,0

	
	
	2024
	844,6
	844,6
	0,0

	
	
	2025
	868,5
	868,5
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	868,5
	868,5
	0,0

	
	Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

	6.
	Задача 1 Подпрограммы 3. Развитие газификации на сельских территориях

	
	Основное мероприятие 1. Развитие газификации на сельских территориях
	2020 - 2026
	137105,2
	137105,2
	0,0

	
	
	2020
	88361,3
	88361,3
	0,0

	
	
	2021
	48743,9
	48743,9
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.
	Мероприятие 1. Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области
	2020 - 2026
	137105,2
	137105,2
	0,0

	
	
	2020
	88361,3
	88361,3
	0,0

	
	
	2021
	48743,9
	48743,9
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Задача 2 Подпрограммы 3. Развитие водоснабжения на сельских территориях

	
	Основное мероприятие 1. Развитие водоснабжения на сельских территориях
	2020 - 2026
	17872,8
	17872,8
	0,0

	
	
	2020
	17872,8
	17872,8
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	7.1.
	Мероприятие 1. Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-е Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области
	2020 - 2026
	17872,8
	17872,8
	0,0

	
	
	2020
	17872,8
	17872,8
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Задача 3 Подпрограммы 3. Улучшение внешнего облика и создание комфортной, эстетической среды, способствующей благоприятному проживанию населения

	
	Основное мероприятие 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий
	2020 - 2026
	45660,8
	45660,8
	0,0

	
	
	2020
	20483,2
	20483,2
	0,0

	
	
	2021
	12847,3
	12847,3
	0,0

	
	
	2022
	7370,9
	7370,9
	0,0

	
	
	2023
	4959,3
	4959,3
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.1.
	Мероприятие 1. Обустройство территории села Ново-Кусково (Асиновский район)
	2020 - 2026
	600,0
	600,0
	0,0

	
	
	2020
	600,0
	600,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2.
	Мероприятие 2. Обустройство парка семейного отдыха расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Парковая
	2020 - 2026
	1991,0
	1991,0
	0,0

	
	
	2020
	1991,0
	1991,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.3.
	Мероприятие 3. Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
	2020 - 2026
	1663,1
	1663,1
	0,0

	
	
	2020
	1663,1
	1663,1
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.4.
	Мероприятие 4. Строительство хоккейного корта в селе Пудино муниципального образования "Город Кедровый" Томской области
	2020 - 2026
	1050,0
	1050,0
	0,0

	
	
	2020
	1050,0
	1050,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.5.
	Мероприятие 5. Обустройство детской игровой площадки в с. Хмелевка, Кожевниковского района, Томской области
	2020 - 2026
	439,1
	439,1
	0,0

	
	
	2020
	439,1
	439,1
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.6.
	Мероприятие 6. Обустройство детской игровой площадки в с. Новая Ювала, Кожевниковского района, Томской области
	2020 - 2026
	363,7
	363,7
	0,0

	
	
	2020
	363,7
	363,7
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.7.
	Мероприятие 7. Обустройство катка и хоккейной коробки на сельском стадионе с. Тогур, Колпашевского района, Томской области
	2020 - 2026
	1483,2
	1483,2
	0,0

	
	
	2020
	1483,2
	1483,2
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.8.
	Мероприятие 8. Обустройство зоны туристического объекта "Кедр-целитель" села Старокороткино Колпашевского района
	2020 - 2026
	168,0
	168,0
	0,0

	
	
	2020
	168,0
	168,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.9.
	Мероприятие 9. Создание зоны отдыха в с. Новоселово, ул. Центральная, 11 Колпашевского района Томской области
	2020 - 2026
	437,4
	437,4
	0,0

	
	
	2020
	437,4
	437,4
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.10.
	Мероприятие 10. Обустройство площадки с уличными тренажерами в д. Маракса Колпашевского района Томской области
	2020 - 2026
	386,9
	386,9
	0,0

	
	
	2020
	386,9
	386,9
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.11.
	Мероприятие 11. "Счастливое детство" - установка детской игровой площадки в п. Большая Саровка (636431, Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Молодежная, 21А)
	2020 - 2026
	96,0
	96,0
	0,0

	
	
	2020
	96,0
	96,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.12.
	Мероприятие 12. "Саровское городище" (п. Большая Саровка) (Колпашевский район)
	2020 - 2026
	150,0
	150,0
	0,0

	
	
	2020
	150,0
	150,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.13.
	Мероприятие 13. Обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново (Молчановский район)
	2020 - 2026
	960,0
	960,0
	0,0

	
	
	2020
	960,0
	960,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.14.
	Мероприятие 14. Обустройство пешеходных дорожек общего пользования с. Первомайское Томской области в границах улиц: ул. Ленинская, ул. Советская, пер. Кузнечный, пер. Первомайский
	2020 - 2026
	1960,0
	1960,0
	0,0

	
	
	2020
	1960,0
	1960,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.15.
	Мероприятие 15. Обустройство волейбольно-баскетбольной площадки (с. Первомайское Первомайского района Томской области)
	2020 - 2026
	1711,7
	1711,7
	0,0

	
	
	2020
	1711,7
	1711,7
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.16.
	Мероприятие 16. Обустройство "Сквер Памяти" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 72а
	2020 - 2026
	1982,0
	1982,0
	0,0

	
	
	2020
	1982,0
	1982,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.17.
	Мероприятие 17. Обустройство "Арбата" по адресу: Томская область Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая
	2020 - 2026
	1982,0
	1982,0
	0,0

	
	
	2020
	1982,0
	1982,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.18.
	Мероприятие 18. Благоустройство территории около районной больницы с. Подгорное Чаинского района, ул. Лесная, д. 32
	2020 - 2026
	1205,5
	1205,5
	0,0

	
	
	2020
	1205,5
	1205,5
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.19.
	Мероприятие 19. "Благоустройство площадки для проведения мероприятий с. Нижняя Тига, ул. Трактовая, д. 5" (Чаинский район Томской области)
	2020 - 2026
	1853,6
	1853,6
	0,0

	
	
	2020
	1853,6
	1853,6
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.20.
	Мероприятие 20. Благоустройство тротуара вдоль ул. Центральная на участке от дома N 4 до дома N 78 в с. Новониколаевка Асиновского района Томской области
	2020 - 2026
	1334,3
	1334,3
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	1334,3
	1334,3
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.21.
	Мероприятие 21. Организация освещения ул. Школьная в с. Ягодное Асиновского района Томской области
	2020 - 2026
	527,9
	527,9
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	527,9
	527,9
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.22.
	Мероприятия 22. "Обустройство зоны отдыха северного сада. Второй этап". Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Парковая
	2020 - 2026
	1995,0
	1995,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	1995,0
	1995,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.23.
	Мероприятия 23. "Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области". Часть 2
	2020 - 2026
	1998,6
	1998,6
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	1998,6
	1998,6
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.24.
	Мероприятия 24. Строительство типового спортивного сооружения и ограды сельского стадиона в д. Маракса Колпашевского района
	2020 - 2026
	1124,7
	1124,7
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	1124,7
	1124,7
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.25.
	Мероприятия 25. Обустройство прилегающей территории озера Токовое в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	2020 - 2026
	1785,0
	1785,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	1785,0
	1785,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.26.
	Мероприятия 26. Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Ежи, ул. Школьная, ул. Дорожная
	2020 - 2026
	2000,0
	2000,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	2000,0
	2000,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.27.
	Мероприятия 27.
Благоустройство пешеходной зоны Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево от ул. Центральной до ул. Мира 4б
	2020 - 2026
	1766,8
	1766,8
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	1766,8
	1766,8
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.28.
	Мероприятия 28. Устройство уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий и материалов в муниципальном образовании "Анастасьевское сельское поселение"
	2020 - 2026
	315,0
	315,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	315,0
	315,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.29.
	Мероприятие 29. Устройство тротуаров вдоль ул. Центральной на участке от дома N 78 до дома 130 в с. Новониколаевка Асиновского района Томской области
	2020 - 2026
	1672,9
	1672,9
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	1672,9
	1672,9
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.30.
	Мероприятие 30. Обустройство зоны отдыха в центре села Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 6/1 (в районе ДК и библиотеки им. Г.М.Маркова)
	2020 - 2026
	700,0
	700,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	700,0
	700,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.31.
	Мероприятие 31. "Обустройство зоны отдыха северного сада. Третий этап" Томская область, село Бакчар, ул. Парковая
	2020 - 2026
	1653,6
	1653,6
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	1653,6
	1653,6
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.32.
	Мероприятие 32. Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Часть 3
	2020 - 2026
	1349,4
	1349,4
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	1349,4
	1349,4
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.33.
	Мероприятие 33. Обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	2020 - 2026
	1995,0
	1995,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	1995,0
	1995,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.34.
	Мероприятие 34. Обустройство сценической площадки, трибун, футбольного поля по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Ежи, ул. Школьная
	2020 - 2026
	1999,0
	1999,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	1999,0
	1999,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.35.
	Мероприятие 35. Благоустройство территории по адресу ул. Боровая, 4, с. Семеновка, Зырянский район, Томская область
	2020 - 2026
	2000,0
	2000,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	2000,0
	2000,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	8.36.
	Мероприятие 36. Обустройство зоны отдыха на озере Токовое, расположенном по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А
	2020 - 2026
	960,3
	960,3
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	960,3
	960,3
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Задача 4 Подпрограммы 3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий

	
	Основное мероприятие 1. Современный облик сельских территорий
	2020 - 2026
	1574174,3
	1574174,3
	0,0

	
	
	2020
	347750,5
	347750,5
	0,0

	
	
	2021
	164214,6
	164214,6
	0,0

	
	
	2022
	275299,7
	275299,7
	0,0

	
	
	2023
	192350,1
	192350,1
	0,0

	
	
	2024
	346022,8
	346022,8
	0,0

	
	
	2025
	248536,6
	248536,6
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.1.
	Мероприятие 1. Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)
	2020 - 2026
	23792,1
	23792,1
	0,0

	
	
	2020
	23792,1
	23792,1
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.2.
	Мероприятие 2. Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области
	2020 - 2026
	15750,8
	15750,8
	0,0

	
	
	2020
	15750,8
	15750,8
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.3.
	Мероприятие 3. Капитальный ремонт МБОУ - СОШ с. Ягодного Асиновского района Томской области; Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1Б
	2020 - 2026
	63307,5
	63307,5
	0,0

	
	
	2020
	63307,5
	63307,5
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.4.
	Мероприятие 4. Капитальный ремонт здания МКДОУ "ЦРР детский сад "Колокольчик", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Титова, д. 6
	2020 - 2026
	62093,2
	62093,2
	0,0

	
	
	2020
	62093,2
	62093,2
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.5.
	Мероприятие 5. Капитальный ремонт спортивного зала в здании в МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1", расположенном по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, стр. 1
	2020 - 2026
	16124,8
	16124,8
	0,0

	
	
	2020
	13775,5
	13775,5
	0,0

	
	
	2021
	2349,3
	2349,3
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.6.
	Мероприятие 6. Приобретение автобуса для спортивно-оздоровительного центра "КОЛОС" по адресу: 636160, с. Кожевниково, ул. Парковая, 13
	2020 - 2026
	1460,2
	1460,2
	0,0

	
	
	2020
	1460,2
	1460,2
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.7.
	Мероприятие 7. Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	2020 - 2026
	63638,4
	63638,4
	0,0

	
	
	2020
	63638,4
	63638,4
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.8.
	Мероприятие 8. Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 21 м в с. Мельниково Шегарского района Томской области
	2020 - 2026
	103932,8
	103932,8
	0,0

	
	
	2020
	103932,8
	103932,8
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.9.
	Мероприятие 9. Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области
	2020 - 2026
	198802,3
	198802,3
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	107662,5
	107662,5
	0,0

	
	
	2022
	91139,8
	91139,8
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.10.
	Мероприятие 10. Капитальный ремонт МКУ РЦТиД с филиалами, расположенного по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Садовая, д. 12
	2020 - 2026
	54202,8
	54202,8
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	54202,8
	54202,8
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.11.
	Мероприятие 11. Строительство блочно-модульной котельной в п. Улу-Юл Первомайского района Томской области
	2020 - 2026
	131682,5
	131682,5
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	109925,7
	109925,7
	0,0

	
	
	2023
	21756,8
	21756,8
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.12.
	Мероприятие 12. Капитальный ремонт здания МБОУ "Ореховская СОШ", расположенная по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, 2
	2020 - 2026
	60371,9
	60371,9
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	60371,9
	60371,9
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.13.
	Мероприятие 13.
Капитальный ремонт кровли МБОУ "Ореховская СОШ" по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, 2
	2020 - 2026
	13862,3
	13862,3
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	13862,3
	13862,3
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.14.
	Мероприятие 14. Строительство газовой котельной мощностью 8,5 МВт по адресу: ул. Советская, 46б и присоединенных тепловых сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области
	2020 - 2026
	170593,3
	170593,3
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	170593,3
	170593,3
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.15.
	Мероприятие 15. Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. Горького, 2
	2020 - 2026
	15444,1
	15444,1
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	15444,1
	15444,1
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.16.
	Мероприятие 16. Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3
	2020 - 2026
	310944,3
	310944,3
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	310944,3
	310944,3
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.17.
	Мероприятие 17. Строительство централизованной системы водоснабжения по адресу: Томская область, Асиновский район, д. Феоктистовка
	2020 - 2026
	19634,4
	19634,4
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	19634,4
	19634,4
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.18.
	Мероприятие 18. Капитальный ремонт нежилого здания, внутренних и внешних сетей водоснабжения канализации и электрооборудования Муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района - филиал ЦКДиТ с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68
	2020 - 2026
	2025,7
	2025,7
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	2025,7
	2025,7
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.19.
	Мероприятие 19. Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Молодежный" с. Первомайское. Раздел водоснабжение
	2020 - 2026
	39634,0
	39634,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	39634,0
	39634,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.20.
	Мероприятие 20. Капитальный ремонт здания МАОУ ДО "Первомайская ДШИ" расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 7
	2020 - 2026
	37998,0
	37998,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	37998,0
	37998,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.21.
	Мероприятие 21. "Сеть газопотребления мкр. Зеленый с. Первомайское Первомайского района Томской области"
	2020 - 2026
	41635,9
	41635,9
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	41635,9
	41635,9
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.22.
	Мероприятие 22. Капитальный ремонт МБУДО "Самусьская школа искусств" в поселке Самусь городского округа ЗАТО Северск Томской области
	2020 - 2026
	58524,3
	58524,3
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	58524,3
	58524,3
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	9.23.
	Мероприятие 23. Реконструкция МБОУ "Самусьский лицей" (пристройка к спортивному залу) в п. Самусь, Томская область, ЗАТО Северск
	2020 - 2026
	68718,7
	68718,7
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	68718,7
	68718,7
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Задача 5 Подпрограммы 3. Сохранение объектов социально-культурной сферы

	
	Основное мероприятие 1. Сохранение объектов социально-культурной сферы
	2020 - 2026
	20467,6
	20467,6
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	20467,6
	20467,6
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	10.1.
	Мероприятие 1. Капитальный ремонт здания МКУ ДО "Кожевниковская ДШИ" по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 10
	2020 - 2026
	20467,6
	20467,6
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	20467,6
	20467,6
	0,0

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Задача 6 Подпрограммы 3. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры

	
	Основное мероприятие 1. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	2020 - 2026
	44727,6
	0,0
	44727,6

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	44727,6
	0,0
	44727,6

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	11.1.
	Мероприятие 1. Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области
	2020 - 2026
	44727,6
	0,0
	44727,6

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	44727,6
	0,0
	44727,6

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Задача 7 Подпрограммы 3. Антитеррористическая защита и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций

	
	Основное мероприятие 1. Обеспечение антитеррористической защиты и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций
	2020 - 2026
	7600,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	7600,0
	7600,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	12.1.
	Мероприятие 1. Обеспечение средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием МБОУ "Ореховская СОШ"
	2020 - 2026
	5000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	5000,0
	5000,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	12.2.
	Мероприятие 2. Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированного здания МБОУ "Ореховская СОШ"
	2020 - 2026
	2600,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	2600,0
	2600,0
	0,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	1847608,2
	1802880,6
	44727,6

	
	
	2020
	474467,8
	474467,8
	0,0

	
	
	2021
	246273,4
	246273,4
	0,0

	
	
	2022
	334998,2
	290270,6
	44727,6

	
	
	2023
	197309,4
	197309,4
	0,0

	
	
	2024
	346022,8
	346022,8
	0,0

	
	
	2025
	248536,6
	248536,6
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по Государственной программе
	Всего
	2298794,5
	2254066,9
	44727,6

	
	
	2020
	565385,9
	565385,9
	0,0

	
	
	2021
	363187,7
	363187,7
	0,0

	
	
	2022
	399277,5
	354549,9
	44727,6

	
	
	2023
	301036,5
	301036,5
	0,0

	
	
	2024
	371011,5
	371011,5
	0,0

	
	
	2025
	273716,0
	273716,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	25179,4
	25179,4
	0,0



Управление и контроль за реализацией
государственной программы, в том числе анализ
рисков реализации государственной программы

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).
Оценка социально-экономической эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными государственной программой значениями.
При реализации цели и задач государственной программы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:
1. Недостаточность объемов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности и неразвитость дорожной сети, в результате которых снижается территориальная доступность образовательных, медицинских, культурных, спортивных, торговых, бытовых и других социальных услуг в отношении сельского населения. Сельские поселения все еще отстают от города по масштабам жилищного строительства и инженерному обустройству жилищного фонда.
2. Снижение объемов инвестиций в жилищное строительство, в объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в результате которых не удается повысить качество социальной среды обитания населения.
3. Дальнейшее обезлюдение сельских территорий приведет к активизации вывода из хозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и других природных ресурсов и будет представлять опасность потери социального и хозяйственного контроля над обезлюдевшими сельскими территориями.
Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей государственной программы будут выполняться следующие мероприятия:
1. Интенсивное и комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных и других условий жизни, в том числе на основе местных инициатив, с учетом проектного подхода к финансированию будут способствовать позитивным переменам в качестве жизни сельского населения и повышению инвестиционной активности в разных сферах экономики.
2. Формирование прогноза развития комплексного подхода по реализации мероприятий государственной программы.
3. Совершенствование мер государственной поддержки по реализации мероприятий государственной программы.

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем сельского населения"
(далее - Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

	Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 N 358а
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1
	Наименование подпрограммы
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

	Цель подпрограммы
	Создание возможности для улучшения жилищных условий семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный)

	
	Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, единиц
	55
	55
	55
	25
	20
	20
	20
	20

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

	
	Задача 2. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	
	Задача 3. Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

	
	Задача 4. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный)

	
	Задача 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

	
	Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек
	108
	41
	6
	20
	18
	15
	17
	17

	
	Задача 2. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	
	Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, %
	29,7
	66,4
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Задача 3. Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

	
	Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек
	-
	-
	4
	8
	3
	-
	-
	-

	
	Задача 4. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	
	Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единиц
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	
	Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, %
	-
	-
	50
	60
	100
	-
	-
	-

	Сроки реализации подпрограммы
	2020 - 2025 годы с прогнозом на 2026 год

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный)

	
	федеральный бюджет:
	264924,3
	44464,8
	96628,6
	40163,0
	78276,5
	1685,4
	1853,0
	1853,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	181229,9
	46364,3
	19258,8
	23542,4
	24689,9
	22458,7
	22457,9
	22457,9

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	26134,6
	9578,0
	4786,6
	3144,0
	3028,6
	1857,2
	1870,1
	1870,1

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	109123,0
	29506,3
	18367,0
	16055,1
	11610,4
	11143,4
	11220,4
	11220,4

	
	всего по источникам
	581411,9
	129913,4
	139041,1
	82904,6
	117605,3
	37144,7
	37401,4
	37401,4



Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 1,
сведения о порядке сбора информации по показателям
и методике их расчета

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ
	Периодичность сбора данных
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Дата получения фактического значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели цели Подпрограммы 1

	1.
	Показатель 1.
	единиц
	
	год
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области, кредитных организаций Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	
	Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели задачи 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

	2.
	Показатель 1. Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений
	человек
	
	до 2-го числа квартала, следующего за отчетным годом
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области, кредитных организаций Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	Показатели задачи 2. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	3.
	Показатель 1.
	единиц
	
	до 2-го числа месяца, следующего за отчетным
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	
	Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки
	%
	
	до 2-го числа месяца, следующего за отчетным
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	Показатели задачи 3. Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

	4.
	Показатель 1.
	человек
	
	до 2 января, следующего за отчетным годом
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	
	Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели задачи 4. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	5.
	Показатель 1.
	единиц
	
	до 2 января, следующего за отчетным годом
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	
	Количество инженерных сетей и реализованных проектов зданий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки
	%
	
	
	
	
	
	
	



Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 1

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Участник/ участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию (прогноз)
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"

	1.
	Задача 1 Подпрограммы 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

	
	Основное мероприятие 1.
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений
	Всего
	304821,5
	34164,2
	151861,0
	17281,5
	101118,5
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	
	2020
	72718,4
	11698,9
	26647,5
	4865,7
	29506,3
	
	Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек
	41

	
	
	2021
	35945,2
	5642,0
	12916,6
	2483,8
	14902,8
	
	Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек
	6

	
	
	2022
	43006,0
	5234,5
	22461,8
	2130,5
	12782,9
	
	Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек
	20

	
	
	2023
	41204,4
	6197,4
	22460,6
	2204,1
	10342,3
	
	Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек
	18

	
	
	2024
	37144,7
	1685,4
	22458,7
	1857,2
	11143,4
	
	Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек
	15

	
	
	2025
	37401,4
	1853,0
	22457,9
	1870,1
	11220,4
	
	Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек
	17

	
	
	Прогнозный период 2026
	37401,4
	1853,0
	22457,9
	1870,1
	11220,4
	
	Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек
	17

	1.1
	Мероприятие 1.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	Всего
	304821,5
	34164,2
	151861,0
	17338,1
	101458,2
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области: "Асиновский район" "Бакчарский район" "Верхнекетский район"
"Зырянский район" "Каргасокский район" "Кожевниковский район" "Колпашевский район" "Кривошеинский район" "Молчановский район" "Парабельский район" "Первомайский район" "Тегульдетский район"
"Томский район"
"Чаинский район" "Шегарский район" (по согласованию)
	Х
	Х

	
	
	2020
	72718,4
	11698,9
	26647,5
	4865,7
	29506,3
	
	Показатель 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров
	784

	
	
	2021
	35945,2
	5642,0
	12916,6
	2483,8
	14902,8
	
	Показатель 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров
	323,9

	
	
	2022
	43006,0
	5234,5
	22461,8
	2187,1
	13122,6
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров
	1749,70

	
	
	2023
	41204,4
	6197,4
	22460,6
	2204,1
	10342,3
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров
	951,00

	
	
	2024
	37144,7
	1685,4
	22458,7
	1857,2
	11143,4
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров
	801,40

	
	
	2025
	37401,4
	1853,0
	22457,9
	1870,1
	11220,4
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров
	803,80

	
	
	Прогнозный период 2026
	37401,4
	1853,0
	22457,9
	1870,1
	11220,4
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров
	803,80

	2.
	Задача 2 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	
	Основное мероприятие 1.
	Всего
	71338,6
	42188,1
	23536,4
	5614,1
	0,0
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	2020
	57195,0
	32765,9
	19716,8
	4712,3
	0,0
	
	Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, %
	66,40

	
	
	2021
	14143,6
	9422,2
	3819,6
	901,8
	0,0
	
	Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, %
	100,00

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, %
	0,00

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, %
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, %
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, %
	0,00

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту комплексной застройки, %
	0,00

	2.1
	Мероприятие 1. Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты
	Всего
	71338,6
	42188,1
	23536,4
	5614,1
	0,0
	Муниципальное образование "Колпашевский район" (по согласованию)
	Х
	Х

	
	
	2020
	57195,0
	32765,9
	19716,8
	4712,3
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	18,52

	
	
	2021
	14143,6
	9422,2
	3819,6
	901,8
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	100,00

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	0,00

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	0,00

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	0,00

	3.
	Задача 3 Подпрограммы 1. Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

	
	Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
	Всего
	46685,6
	35472,0
	1097,4
	2111,7
	8004,5
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек
	0

	
	
	2021
	17507,7
	12830,3
	396,8
	816,4
	3464,2
	
	Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек
	4

	
	
	2022
	20724,1
	16081,6
	497,7
	872,6
	3272,2
	
	Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек
	7

	
	
	2023
	8453,8
	6560,1
	202,9
	422,7
	1268,1
	
	Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек
	3

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек
	0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек
	0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество граждан, получивших жилье в сельской местности по договору найма, человек
	0

	3.1.
	Мероприятие 1. Строительство жилого дома, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (по адресу: с. Новониколаевка, ул. Центральная, 65, Асиновский район, Томская область)
	Всего
	4960,3
	2933,3
	90,7
	189,0
	1747,2
	Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию)
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	2021
	4960,3
	2933,3
	90,7
	189,0
	1747,2
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	126

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	3.2.
	Мероприятие 2. Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/1, ул. Лесная, 24 а/3"; "Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/4, ул. Лесная, 24 а/6"; "Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/5"
	Всего
	12547,5
	9897,0
	306,1
	627,4
	1717,0
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	12547,5
	9897,0
	306,1
	627,4
	1717,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	290

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	3.3.
	Мероприятие 3. "Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы". "Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Гагарина, 39, ул. Гагарина, 41". "Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Гагарина, 30". "Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Гагарина, 26, ул. Гагарина, 28". "Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/7, ул. Гагарина, 37". "Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/2"
	Всего
	20724,1
	16081,6
	497,7
	872,6
	3272,2
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2022
	20724,1
	16081,6
	497,7
	872,6
	3272,2
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. м
	445

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	3.4.
	Мероприятие 4. Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Гагарина, 43. Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Гагарина, 42, ул. Гагарина, 44
	Всего
	8453,8
	6560,1
	202,9
	422,7
	1268,1
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2023
	8453,8
	6560,1
	202,9
	422,7
	1268,1
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. м
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. м
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность проекта, %
	0

	4.
	Задача 4 Подпрограммы 1. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

	
	Основное мероприятие 1. Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	Всего
	158962,4
	153100,0
	4735,1
	1127,3
	0,0
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество инженерных сетей и реализованных проектов зданий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку, единиц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, %
	0

	
	
	2021
	71444,5
	68734,1
	2125,8
	584,6
	0,0
	
	Показатель 1. Количество инженерных сетей и реализованных проектов зданий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку, единиц
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, %
	50

	
	
	2022
	19570,7
	18846,9
	582,9
	140,9
	0,0
	
	Показатель 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, %
	60

	
	
	2023
	67947,2
	65519,0
	2026,4
	401,8
	0,0
	
	Показатель 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, %
	100

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, %
	0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, %
	0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Доля выполненных работ по проекту компактной жилищной застройки, %
	0

	4.1.
	Мероприятие 1. Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области
	Всего
	158962,4
	153100,0
	4735,1
	1127,3
	0,0
	Муниципальное образование "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" (по согласованию)
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	0

	
	
	2021
	71444,5
	68734,1
	2125,8
	584,6
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	50

	
	
	2022
	19570,7
	18846,9
	582,9
	140,9
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	60

	
	
	2023
	67947,2
	65519,0
	2026,4
	401,8
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	0,00

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность объекта, %
	0,00

	Итого по Подпрограмме 1
	Всего
	581411,9
	264924,3
	181229,9
	26134,6
	109123,0
	
	
	

	
	2020
	129913,4
	44464,8
	46364,3
	9578,0
	29506,3
	
	
	

	
	2021
	139041,1
	96628,6
	19258,8
	4786,6
	18367,0
	
	
	

	
	2022
	82904,6
	40163,0
	23542,4
	3144,0
	16055,1
	
	
	

	
	2023
	117605,3
	78276,5
	24689,9
	3028,6
	11610,4
	
	
	

	
	2024
	37144,7
	1685,4
	22458,7
	1857,2
	11143,4
	
	
	

	
	2025
	37401,4
	1853,0
	22457,9
	1870,1
	11220,4
	
	
	

	
	Прогнозный период 2026
	37401,4
	1853,0
	22457,9
	1870,1
	11220,4
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Условия и порядок софинансирования Подпрограммы 1
из федерального бюджета, внебюджетных источников, порядок
предоставления и распределения субсидий, предоставляемых
местным бюджетам

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены согласно приложению N 1 к Подпрограмме 1.
2. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены согласно приложению N 2 к Подпрограмме 1.
3. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку при реализации мероприятий Подпрограммы 1, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включая мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены согласно приложению N 3 к Подпрограмме 1.





Приложение N 1
к подпрограмме 1
"Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем сельского населения"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее - субсидии).
В настоящем Порядке понятие "сельские территории" используется в значении, указанном в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, являющихся приложением N 3 к государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Томской области, возникающих при реализации мероприятий Подпрограммы 1, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включая мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривающие предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в порядке и на условиях, установленных Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (приложение N 1 к Правилам, Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, утвержденное приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области (далее - Департамент, социальные выплаты).
Субсидии предоставляются в размере, необходимом для обеспечения уровня софинансирования из областного бюджета, определяемого в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Муниципальные образования Томской области вправе увеличить объем своих расходов исходя из необходимости достижения значений показателя результативности использования субсидий, предусмотренных соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования Томской области (далее - соглашение), заключенным между Департаментом и муниципальными образованиями Томской области, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.
3. Критерием отбора муниципальных образований Томской области является наличие в данном муниципальном образовании Томской области участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан - получателей социальных выплат согласно данным, представленным муниципальным образованием Томской области.
4. Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Томской области для получения субсидии:
1) заявки на предоставление субсидий на очередной финансовый год и плановый период по форме, установленной приказом Департамента, подтвержденных выпиской из муниципального правового акта (проекта муниципального правового акта) представительного органа муниципального образования о местном бюджете;
2) сводные списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан - получателей социальных выплат на очередной финансовый год и плановый период (далее - участники мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, сводные списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан), представляемые в срок до 15 мая года, предшествующего очередному финансовому году, по форме, утвержденной приказом Департамента.
5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
2) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;
3) заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
6. Общий объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам устанавливается законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
7. Методика расчета размера субсидий i-му муниципальному образованию Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:

[image: ]

Vоб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных из областного, федерального бюджетов на очередной финансовый год и плановый период на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
ДНГi - доля граждан, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия на сельской территории, i-го муниципального образования Томской области от заявленных на очередной год с учетом уровня софинансирования из местного бюджета определяется по следующей формуле:

[image: ]

Кгi - количество граждан, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия на сельской территории, i-го муниципального образования Томской области, заявленных на очередной год, с учетом уровня софинансирования из местного бюджета;
Кго - количество граждан, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия в Томской области, заявленных на очередной год, с учетом уровня софинансирования из местного бюджета;
Крi - коэффициент дифференциации стоимости 1 кв. м жилья определяется по следующей формуле:

Крi = 1 + (Рi - Ро) / Ро, где:

Рi - средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в i-м муниципальном образовании Томской области, утвержденная приказом Департамента;
Ро - средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья общей площади жилого помещения по Томской области, утвержденная приказом Минстроя России на IV квартал отчетного финансового года;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Томской области на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета (приложение N 2 к Закону Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области").
Определенный в результате расчетов объем субсидий местным бюджетам уточняется согласно заявкам, сводным спискам участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в соответствии с установленными формами, представленными муниципальными образованиями Томской области с учетом установленного уровня софинансирования за счет субсидий.
В случае если размер субсидии, определяемый на очередной финансовый год, больше запрашиваемого в заявке, сводном списке участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан размера средств, размер субсидии подлежит сокращению до размера средств, указанного в сводном списке участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан.
Субсидии местным бюджетам предоставляются на условиях софинансирования из местного бюджета и внебюджетных источников.
Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета составляет не менее 5 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, используемой для расчета размера социальной выплаты.
Сумма средств внебюджетных источников определяется как разница между сметной стоимостью строительства (стоимостью приобретения) жилья и размером социальной выплаты.
В качестве внебюджетных источников указываются средства граждан, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия в сельской местности.
Размер собственных и (или) заемных средств граждан должен составлять не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Уровни софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов определяются пропорционально объемам средств федерального бюджета и областного бюджета, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Томской области на очередной финансовый год.
Предельный уровень софинансирования Томской областью, в том числе за счет средств федерального бюджета, составляет 65% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
8. Показателем результативности использования субсидий является строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, кв. метров.
9. Орган местного самоуправления муниципального образования Томской области представляет в Департамент сведения о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по форме, установленной Департаментом.
10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
В случае привлечения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области дополнительных средств областного бюджета на реализацию мероприятий соглашение заключается по форме, утвержденной Департаментом финансов Томской области.
Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки на перечисление субсидий бюджету муниципального образования по форме, установленной приказом Департамента.
11. В случае отсутствия на 1 июня текущего финансового года заключенного соглашения субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Томской области в текущем финансовом году, подлежит перераспределению между другими муниципальными образованиями Томской области в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
12. В случае образования остатков средств субсидии в местном бюджете в результате перерасчета (уменьшения) размера социальной выплаты, отказа участника мероприятий от социальной выплаты в рамках Подпрограммы 1 перераспределение остатка средств субсидии между муниципальными образованиями Томской области, заявившими дополнительную потребность в субсидии, в текущем финансовом году осуществляется в хронологической последовательности по дате подачи ими ходатайства (с приложением сводного списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан) на дополнительную потребность в Департамент.
13. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в Департамент, и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные образования Томской области.
14. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных в соглашении, объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;
m - количество значений показателей результативности использования субсидии, по которым не достигнуты значения показателей;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:
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[image: ] - сумма индексов, отражающих уровень недостижения значения i-х значений показателей результативности использования субсидии;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-х значений показателей результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное соглашением.
15. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Томской области условий предоставления субсидии.





Приложение N 2
к подпрограмме 1
"Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем сельского населения"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ДОГОВОРУ
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 06.10.2023 N 471а)
	



1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (далее - субсидии), в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Томской области.
Для целей настоящего Порядка понятие "сельские территории" используется в значении, указанном в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, являющихся приложением N 3 к государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила), понятие "работодатель" используется в значениях, указанных в пункте 3 приложения N 2 к Правилам.
Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Томской области, указанных в пункте 1 Правил, определяется приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области (далее - Департамент).
2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований Томской области, связанных со строительством жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях, в том числе путем участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), участия в строительстве жилого помещения (жилого дома) на основании договора инвестирования, приобретения у юридического лица объекта индивидуального жилищного строительства, введенного в эксплуатацию не позднее чем за 3 года до заключения государственного (муниципального) контракта на его приобретение, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.
3. Критерием отбора муниципальных образований Томской области является наличие в данном муниципальном образовании граждан Российской Федерации - получателей жилья по договору найма жилого помещения согласно данным, представленным муниципальным образованием Томской области.
4. Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Томской области для получения субсидии:
1) наличие списка граждан Российской Федерации - получателей жилья по договору найма жилого помещения, составленного по форме, утвержденной Минсельхозом России, и (или) подтвержденного работодателем и согласованного органом местного самоуправления муниципального образования Томской области перечня планируемых к созданию новых штатных единиц, на замещение которых в соответствующем финансовом периоде работодателем будут привлечены граждане - получатели жилья по договорам найма жилых помещений;
2) предоставление органом местного самоуправления муниципального образования Томской области в Департамент заявки по форме согласно приложению N 1 к Правилам принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (приложение N 1 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации") (далее - Порядок отбора, Объекты) в срок до 1 мая текущего финансового года с приложением документов согласно пункту 12 Порядка отбора;
3) прохождение отбора Объектов в соответствии с Порядком отбора.
5. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении следующих условий:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по строительству жилья, в том числе участию в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участию на основании договора инвестирования в строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения;
2) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемых к предоставлению из областного бюджета субсидий;
3) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования Томской области (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципальных образований Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;
4) наличие в отношении Объекта, утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Томской области, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Томской области, прошедшим отбор в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, на основании соглашений, подготовленных (сформированных) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
В случае привлечения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области дополнительных средств областного бюджета на реализацию мероприятий соглашение заключается по форме, утвержденной Департаментом финансов Томской области.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области представляют в Департамент:
сведения о ходе реализации мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения, по форме, запрашиваемой Департаментом;
отчеты о расходах, а также отчеты о достижении значений показателей результативности использования субсидии по формам и в сроки, установленные соглашением.
8. Методика расчета размера субсидии i-му муниципальному образованию Томской области в расчете на одного гражданина Российской Федерации - получателя жилья по договору найма жилого помещения (Gi) определяется по следующей формуле:

Gi = Рsgi x Ys, где:

Рsgi - расчетная стоимость жилья i-го муниципального образования Томской области;
Ys - уровень софинансирования из областного бюджета (в том числе средства федерального бюджета в соответствии с соглашением, заключенным между Минсельхозом России и Администрацией Томской области);
Предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) за счет средств областного бюджета (в том числе средств федерального бюджета) на строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения составляет не более 80% от расчетной стоимости жилья.

Psgi = Roi x Ro, где:

Roi - размер общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноких граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров - на каждого члена семьи при численности семьи, состоящей из 3 человек и более), i-го гражданина Российской Федерации - получателя жилья по договору найма жилого помещения;
Rо - средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья общей площади жилого помещения по Томской области, утвержденная приказом Департамента на очередной финансовый год, но не превышающая средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Томской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного финансового года.
Методика расчета размера субсидий i-му муниципальному образованию Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:
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Vоб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных из областного, федерального бюджетов на очередной финансовый год и плановый период на строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения;
ДHГi - доля граждан Российской Федерации - получателей жилья по договору найма жилого помещения, i-го муниципального образования Томской области от заявленных на очередной год с учетом уровня софинансирования из местного бюджета определяется по следующей формуле:
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Кгi - количество граждан Российской Федерации - получателей жилья по договору найма жилого помещения, i-го муниципального образования Томской области, заявленных на очередной год, с учетом уровня софинансирования из местного бюджета;
Кго - количество граждан Российской Федерации - получателей жилья по договору найма жилого помещения по Томской области, заявленных на очередной год, с учетом уровня софинансирования из местного бюджета;
Крi - коэффициент дифференциации стоимости 1 кв. м жилья определяется по следующей формуле:

Крi = 1 + (Рi - Ро) / Ро, где:

Рi - средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в i-м муниципальном образовании Томской области, утвержденная приказом Департамента;
Ро - средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья общей площади жилого помещения по Томской области, утвержденная приказом Минстроя России на I квартал текущего финансового года;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Томской области на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета (приложение N 2 к Закону Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области").
(п. 8 в ред. постановления Администрации Томской области от 06.10.2023 N 471а)
9. Размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, уточняется согласно форме бюджетной заявки. В случае если размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, больше запрашиваемого в бюджетной заявке размера средств, размер субсидии подлежит сокращению до размера средств, указанного в бюджетной заявке.
При софинансировании расходных обязательств муниципальных образований Томской области по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, уровень софинансирования Томской областью, в том числе за счет средств федерального бюджета, составляет не более 80% от расчетной стоимости жилья, уровень софинансирования из местных бюджетов - не менее 5 процентов от расчетной стоимости.
10. Показателем результативности использования субсидии является осуществление строительства (приобретения) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. метров.
11. В случае потребности муниципального образования Томской области в уменьшении размера субсидии в текущем финансовом году размер субсидии подлежит сокращению на основании письменного обращения муниципального образования Томской области.
12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результативности использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;
m - значение показателя результативности использования субсидии, по которому не достигнуто значение показателя;
n - общее количество значений показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:
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[image: ] - сумма индексов, отражающих уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.





Приложение N 3
к подпрограмме 1
"Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПЛОЩАДОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Томской области (далее - субсидии).
В настоящем Порядке понятие "сельские территории" используется в значении, указанном в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, являющихся приложением N 3 к государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Госпрограмма РФ, Правила).
Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Томской области, указанных в пункте 2 Правил, утверждается приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области (далее - Департамент).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Томской области, предусматривающих мероприятия по реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, разработанных в соответствии с документами территориального планирования, в рамках которых осуществляются:
1) строительство объектов инженерной инфраструктуры;
2) организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение). Дублирование предоставления субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, не допускается с иными мероприятиями государственной поддержки в рамках реализации мероприятий Госпрограммы РФ.
3. Критерием отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий является наличие площадки для размещения компактной жилищной застройки согласно данным органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
4. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального образования Томской области:
1) представляет в Департамент бюджетную заявку по форме согласно приложению N 1 к Правилам принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (приложение N 1 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации") (далее - Порядок отбора объектов капитального строительства, Объекты) в срок до 1 мая текущего финансового года с приложением документов согласно пункту 12 Порядка отбора объектов капитального строительства, а также документа, подтверждающего необходимость наличия разрешения на строительство, в случае отсутствия потребности в наличии разрешения на строительство - подтверждающий документ;
2) проходит отбор Объектов в соответствии с Порядком отбора объектов капитального строительства.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;
2) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемых к предоставлению из областного бюджета субсидий;
3) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;
4) наличие в отношении Объекта, утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Томской области, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
В случае привлечения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области дополнительных средств областного бюджета на реализацию мероприятий соглашение заключается по форме, утвержденной Департаментом финансов Томской области;
5) наличие реестра проектов компактной жилищной застройки, рекомендуемый образец которого размещается на официальном сайте Минсельхоза России. В реестр включаются проекты компактной жилищной застройки, начатые в предыдущие годы;
6) наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период с указанием сведений об объеме средств местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, подтвержденных выписками из муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов) представительных органов муниципальных образований Томской области о местных бюджетах, по форме, размещаемой на официальном сайте Минсельхоза России.
6. Методика расчета размера субсидии:
Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:
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Bj - стоимость реализации на территории i-го муниципального образования Томской области j-го объекта в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства или заключением о стоимости объектов недвижимого имущества, прошедшего отбор в соответствии с Правилами;
Дj - предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования Томской области на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденный распоряжением Администрации Томской области.
Объем субсидии i-го муниципального образования Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:

Ci = (Bj - ФБj) x Дj, где:

ФБj - объем средств федерального бюджета на реализацию на территории i-го муниципального образования Томской области j-го объекта.
Общий объем субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях Томской области (S) определяется как сумма субсидий местным бюджетам:
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7. Субсидии перечисляются местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
8. Показатель результативности использования субсидий, устанавливаемый в соглашении:
количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Проект комплексной застройки считается реализованным при завершении строительства и вводе в действие объектов, входящих в состав проекта.
9. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки на перечисление субсидий бюджету муниципального образования Томской области по форме, установленной Департаментом.
10. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений и целевое использование субсидии возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;
m - количество значений показателей результативности использования субсидии, по которым не достигнуты значения показателей;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:
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[image: ] - сумма индексов, отражающих уровень недостижения значения i-х значений показателей результативности использования субсидии;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-х значений показателей результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное Соглашением о предоставлении субсидии.
12. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Томской области условий предоставления субсидии.

Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала)
на сельских территориях" (далее - Подпрограмма 2)
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	Задача 1. Повышение уровня занятости сельского населения

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный)

	
	Задача 1. Повышение уровня занятости
сельского населения

	
	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц
	0
	21
	13
	10
	10
	10
	10
	10

	Сроки реализации подпрограммы
	2020 - 2025 годы с прогнозом на 2026 год

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный)

	
	федеральный бюджет:
	4868,7
	74,0
	996,0
	556,7
	737,9
	819,3
	842,4
	842,4

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	163,3
	15,0
	30,8
	17,2
	22,8
	25,3
	26,1
	26,1

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	1693,9
	207,7
	114,1
	63,8
	317,4
	330,3
	330,3
	330,3

	
	всего по источникам
	6725,9
	296,7
	1140,9
	637,7
	1078,1
	1174,9
	1198,8
	1198,8



Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 2,
сведения о порядке сбора информации по показателям
и методике их расчета

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ
	Периодичность сбора данных
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Дата получения фактического значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели цели Подпрограммы 2

	1.
	Показатель 1.
	тысяч человек
	
	год
	
	Сводная информация по сельхозтоваропроизводителям
	периодическая отчетность организаций
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	
	Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели задачи 1. Повышение уровня занятости сельского населения

	2.
	Показатель 2.
	единиц
	
	год
	
	Сводная информация по сельхозтоваропроизводителям
	периодическая отчетность организаций
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	
	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами
	
	
	
	
	
	
	
	



Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 2

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Участник/ участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию (прогноз)
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"

	1.
	Задача 1 Подпрограммы 2. Повышение уровня занятости сельского населения

	
	Основное мероприятие 1.
Содействие занятости сельского населения
	Всего
	6725,9
	4868,7
	163,3
	0,0
	1693,9
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	
	2020
	296,7
	74,0
	15,0
	0,0
	207,7
	
	Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, обучающимися в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, единиц
	21

	
	
	2021
	1140,9
	996,0
	30,8
	0,0
	114,1
	
	Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц
	13

	
	
	2022
	637,7
	556,7
	17,2
	0,0
	63,8
	
	Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц
	10

	
	
	2023
	1078,1
	737,9
	22,8
	0,0
	317,4
	
	Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц
	10

	
	
	2024
	1174,9
	819,3
	25,3
	0,0
	330,3
	
	Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц
	10

	
	
	2025
	1198,8
	842,4
	26,1
	0,0
	330,3
	
	Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц
	10

	
	
	Прогнозный период 2026
	1198,8
	842,4
	26,1
	0,0
	330,3
	
	Показатель 1. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договоры с работниками, студентами, единиц
	10

	1.1.
	Мероприятие 1.
	Всего
	2465,5
	1941,6
	72,8
	0,0
	451,1
	Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию)
	Х
	Х

	
	Возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях
	2020
	296,7
	74,0
	15,0
	0,0
	207,7
	
	Показатель 1. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, человек
	9

	
	
	2021
	556,1
	485,5
	15,0
	0,0
	55,6
	
	Показатель 1. Численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении, человек
	13

	
	
	2022
	258,9
	226,0
	7,0
	0,0
	25,9
	
	Показатель 1. Численность работников - граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении, человек
	7

	
	
	2023
	240,1
	203,0
	6,3
	0,0
	30,8
	
	Показатель 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
	7

	
	
	2024
	353,9
	300,9
	9,3
	0,0
	43,7
	
	Показатель 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
	7

	
	
	2025
	379,9
	326,1
	10,1
	0,0
	43,7
	
	Показатель 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
	8

	
	
	Прогнозный период 2026
	379,9
	326,1
	10,1
	0,0
	43,7
	
	Показатель 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
	8

	1.2
	Мероприятие 2. Возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы
	Всего
	4260,4
	2927,1
	90,5
	0,0
	1242,8
	Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию)
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, единиц
	0

	
	
	2021
	584,8
	510,5
	15,8
	0,0
	58,5
	
	Показатель 1. Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, единиц
	50

	
	
	2022
	378,8
	330,7
	10,2
	0,0
	37,9
	
	Показатель 1. Численность студентов - граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, единиц
	25

	
	
	2023
	838,0
	534,9
	16,5
	0,0
	286,6
	
	Показатель 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
	17

	
	
	2024
	821,0
	518,4
	16,0
	0,0
	286,6
	
	Показатель 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
	17

	
	
	2025
	818,9
	516,3
	16,0
	0,0
	286,6
	
	Показатель 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
	17

	
	
	Прогнозный период 2026
	818,9
	516,3
	16,0
	0,0
	286,6
	
	Показатель 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
	17

	Итого по Подпрограмме 2
	Всего
	6725,9
	4868,7
	163,3
	0,0
	1693,9
	
	
	

	
	2020
	296,7
	74,0
	15,0
	0,0
	207,7
	
	
	

	
	2021
	1140,9
	996,0
	30,8
	0,0
	114,1
	
	
	

	
	2022
	637,7
	556,7
	17,2
	0,0
	63,8
	
	
	

	
	2023
	1078,1
	737,9
	22,8
	0,0
	317,4
	
	
	

	
	2024
	1174,9
	819,3
	25,3
	0,0
	330,3
	
	
	

	
	2025
	1198,8
	842,4
	26,1
	0,0
	330,3
	
	
	

	
	Прогнозный период 2026
	1198,8
	842,4
	26,1
	0,0
	330,3
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Условия и порядок софинансирования Подпрограммы 2
из федерального бюджета, внебюджетных источников

Условия и порядок финансирования Подпрограммы 2 из федерального бюджета определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области от 25.06.2021 N 53 "Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы", приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области от 23.06.2020 N 46 "Об установлении порядка предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также в иных образовательных организациях".
В качестве внебюджетных источников указываются средства юридических лиц.

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях" (далее - Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

	Наименование подпрограммы
	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области;
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Цель подпрограммы
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, способствующих созданию и обновлению на соответствующих территориях социальной и инженерной инфраструктуры, повышению качества жизни населения

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный)

	
	Повышение комфортности среды проживания граждан на сельских населенных пунктах от общего числа сельских населенных пунктов
	-
	-
	15,23
	15,7
	16,3
	16,7
	16,9
	17,2

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Развитие газификации на сельских территориях

	
	Задача 2. Развитие водоснабжения на сельских территориях

	
	Задача 3. Улучшение внешнего облика и создание комфортной, эстетической среды, способствующей благоприятному проживанию населения

	
	Задача 4. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий

	
	Задача 5. Сохранение объектов социально-культурной сферы

	
	Задача 6. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры

	
	Задача 7. Антитеррористическая защита и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный)

	
	Задача 1. Развитие газификации на сельских территориях
	

	
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %
	19,4
	19,5
	19,6
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Задача 2. Развитие водоснабжения на сельских территориях
	

	
	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %
	71,2
	71,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Задача 3. Улучшение внешнего облика и создание комфортной, эстетической среды, способствующей благоприятному проживанию населения

	
	Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц
	6
	19
	9
	5
	2
	-
	-
	-

	
	Задача 4. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий

	
	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц
	-
	4
	1
	2
	1
	-
	-
	-

	
	Задача 5. Сохранение объектов социально-культурной сферы
	

	
	Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единиц
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Задача 6. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, единиц
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	Задача 7. Антитеррористическая защита и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций

	
	Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием, нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единиц
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	Сроки реализации подпрограммы
	2020 - 2025 годы с прогнозом на 2026 год

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год (прогнозный)

	
	федеральный бюджет:
	1656095,9
	385459,0
	210983,4
	312645,2
	170285,9
	335641,9
	241080,5
	0,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	191512,3
	89008,8
	35290,0
	22353,0
	27023,5
	10380,9
	7456,1
	0,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	62339,5
	30648,5
	5987,4
	6577,2
	6971,2
	2749,8
	9405,4
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	102635,0
	15874,5
	2900,8
	16650,8
	19403,9
	34005,0
	13800,0
	0,0

	
	всего по источникам
	2012582,7
	520990,8
	255161,6
	358226,1
	223684,5
	382777,6
	271742,0
	0,0



Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 3,
сведения о порядке сбора информации по показателям
и методике их расчета

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ
	Периодичность сбора данных
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Дата получения фактического значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели цели Подпрограммы 3

	1.
	Показатель 1.
	единиц
	
	год
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области, кредитных организаций Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	
	Повышение комфортности среды проживания граждан на сельских населенных пунктах от общего числа сельских населенных пунктов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели задачи 1. Развитие газификации в сельской местности

	2.
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
	%
	
	до 2 января, следующего за отчетным годом
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	Показатели задачи 2. Развитие водоснабжения на сельских территориях

	3.
	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
	%
	
	до 2 января, следующего за отчетным годом
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	Показатели задачи 3. Улучшение внешнего облика и создание комфортной, эстетической среды, способствующей благоприятному проживанию населения

	4.
	Показатель 1.
	единиц
	
	до 2-го числа месяца, следующего за отчетным
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	
	Количество реализованных проектов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели задачи 4. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий

	5.
	Показатель 1.
	единиц
	
	до 2 января, следующего за отчетным годом
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	
	Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели задачи 5. Сохранение объектов социально-культурной сферы

	6.
	Показатель 1.
	единиц
	
	до 2 января, следующего за отчетным годом
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год

	
	Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели задачи 6. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры

	7.
	Показатель 1.
	единиц
	
	до 2 января, следующего за отчетным годом
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	отчетный год

	
	Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели задачи 7. Антитеррористическая защита и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций

	
	Показатель 1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием, нормативным уровнем антитеррористической защищенности
	единиц
	
	до 2 января, следующего за отчетным годом
	
	сводная информация по муниципальным образованиям
	периодическая отчетность муниципальных образований Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	отчетный год



Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 3

	N п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Участник/ участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию (прогноз)
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

	1.
	Задача 1 Подпрограммы 3. Развитие газификации на сельских территориях

	
	Основное мероприятие 1.
Развитие газификации на сельских территориях
	Всего
	138080,2
	113234,0
	23871,2
	975,0
	0,0
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	
	2020
	89253,8
	73339,8
	15021,5
	892,5
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %
	19,50

	
	
	2021
	48826,4
	39894,2
	8849,7
	82,5
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %
	19,60

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %
	0,00

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %
	0,00

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %
	0,00

	1.1.
	Мероприятие 1. Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области
	Всего
	138080,2
	113234,0
	23871,2
	975,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2020
	89253,8
	73339,8
	15021,5
	892,5
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км
	11,3225

	
	
	2021
	48826,4
	39894,2
	8849,7
	82,5
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км
	10,100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км
	0,00

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км
	0,00

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей, км
	0,00

	2.
	Задача 2 Подпрограммы 3. Развитие водоснабжения на сельских территориях

	
	Основное мероприятие 1.
Развитие водоснабжения на сельских территориях
	Всего
	21183,8
	6485,3
	11387,5
	3311,0
	0,0
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	
	2020
	21183,8
	6485,3
	11387,5
	3311,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %
	71,20

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %
	0,00

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %
	0,00

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %
	0,00

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %
	0,00

	2.1.
	Мероприятие 1.
Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-е Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области
	Всего
	21183,8
	6485,3
	11387,5
	3311,0
	0,0
	Муниципальное образование "Кожевниковский район" (по согласованию)
	Х
	Х

	
	
	2020
	21183,8
	6485,3
	11387,5
	3311,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км
	6,4245

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км
	0,00

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км
	0,00

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км
	0,00

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Ввод в действие локальных водопроводов, км
	0,00

	3.
	Задача 3 Подпрограммы 3. Улучшение внешнего облика и создание комфортной, эстетической среды, способствующей благоприятному проживанию населения

	
	Основное мероприятие 1.
	Всего
	72987,4
	36160,9
	9499,9
	13522,7
	13804,0
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	Реализация проектов по благоустройству сельских территорий
	2020
	35368,5
	17001,3
	3481,9
	7739,2
	7146,1
	
	Показатель 1. Количество реализованных проектов, единиц
	19

	
	
	2021
	18576,3
	12130,0
	717,3
	2875,7
	2853,3
	
	Показатель 1. Количество реализованных проектов, единиц
	9

	
	
	2022
	10858,7
	2219,1
	5151,8
	1837,0
	1650,8
	
	Показатель 1. Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц
	5

	
	
	2023
	8183,9
	4810,5
	148,8
	1070,7
	2153,9
	
	Показатель 1. Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц
	3

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц
	0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц
	0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Реализованы проекты по благоустройству проектов общественных пространств на сельских территориях, единиц
	0

	3.1.
	Мероприятие 1. Обустройство территории села Ново-Кусково (Асиновский район)
	Всего
	1066,7
	498,0
	102,0
	66,7
	400,0
	Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	1066,7
	498,0
	102,0
	66,7
	400,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.2.
	Мероприятие 2. Обустройство парка семейного отдыха расположенного по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Парковая
	Всего
	3608,1
	1652,5
	338,5
	1429,8
	187,3
	Муниципальное образование "Бакчарский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	3608,1
	1652,5
	338,5
	1429,8
	187,3
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.3.
	Мероприятие 3. Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
	Всего
	2779,1
	1380,4
	282,7
	582,1
	533,9
	Муниципальное образование "Верхнекетский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	2779,1
	1380,4
	282,7
	582,1
	533,9
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.4.
	Мероприятие 4.
Строительство хоккейного корта в селе Пудино муниципального образования "Город Кедровый" Томской области
	Всего
	1750,0
	871,5
	178,5
	635,0
	65,0
	Муниципальное образование "Город Кедровый" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	1750,0
	871,5
	178,5
	635,0
	65,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.5.
	Мероприятие 5.
	Всего
	731,9
	364,5
	74,6
	231,6
	61,2
	Муниципальное образование "Кожевниковский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	Обустройство детской игровой площадки в с. Хмелевка Кожевниковского района Томской области
	2020
	731,9
	364,5
	74,6
	231,6
	61,2
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.6.
	Мероприятие 6. Обустройство детской игровой площадки в с. Новая Ювала Кожевниковского района Томской области
	Всего
	606,2
	301,8
	61,9
	210,4
	32,1
	Муниципальное образование "Кожевниковский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	606,2
	301,8
	61,9
	210,4
	32,1
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.7.
	Мероприятие 7. Обустройство катка и хоккейной коробки на сельском стадионе с. Тогур Колпашевского района Томской области
	Всего
	2472,0
	1231,0
	252,2
	494,4
	494,4
	Муниципальное образование "Колпашевский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	2472,0
	1231,0
	252,2
	494,4
	494,4
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.8.
	Мероприятие 8. Обустройство зоны туристического объекта "Кедр-целитель" села Старокороткино Колпашевского района
	Всего
	280,0
	139,4
	28,6
	56,0
	56,0
	Муниципальное образование "Колпашевский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	280,0
	139,4
	28,6
	56,0
	56,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.9.
	Мероприятие 9.
Создание зоны отдыха в с. Новоселово, ул. Центральная, 11 Колпашевского района Томской области
	Всего
	807,4
	363,0
	74,4
	210,0
	160,0
	Муниципальное образование "Колпашевский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	807,4
	363,0
	74,4
	210,0
	160,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.10.
	Мероприятие 10.
Обустройство площадки с уличными тренажерами в д. Маракса Колпашевского района Томской области
	Всего
	664,2
	321,1
	65,8
	174,0
	103,3
	Муниципальное образование "Колпашевский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	664,2
	321,1
	65,8
	174,0
	103,3
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.11.
	Мероприятие 11.
"Счастливое детство" - установка детской игровой площадки в п. Большая Саровка (636431, Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Молодежная, 21А)
	Всего
	160,0
	79,6
	16,4
	32,0
	32,0
	Муниципальное образование "Колпашевский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	160,0
	79,6
	16,4
	32,0
	32,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.12.
	Мероприятие 12.
"Саровское городище" (п. Большая Саровка) (Колпашевский район)
	Всего
	200,0
	124,5
	25,5
	32,0
	18,0
	Муниципальное образование "Колпашевский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	200,0
	124,5
	25,5
	32,0
	18,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.13.
	Мероприятие 13.
Обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново (Молчановский район)
	Всего
	1600,0
	796,8
	163,2
	320,0
	320,0
	Муниципальное образование "Молчановский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	1600,0
	796,8
	163,2
	320,0
	320,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.14.
	Мероприятие 14.
	Всего
	3953,2
	1626,8
	333,2
	395,3
	1597,9
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	Обустройство пешеходных дорожек общего пользования с. Первомайское Томской области в границах улиц: ул. Ленинская, ул. Советская, пер. Кузнечный, пер. Первомайский
	2020
	3953,2
	1626,8
	333,2
	395,3
	1597,9
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.15.
	Мероприятие 15.
Обустройство волейбольно-баскетбольной площадки (с. Первомайское Первомайского района Томской области)
	Всего
	2852,9
	1420,7
	291,0
	285,3
	855,9
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	2852,9
	1420,7
	291,0
	285,3
	855,9
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.16.
	Мероприятие 16.
Обустройство "Сквер Памяти" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 72а
	Всего
	3333,3
	1645,6
	336,4
	333,3
	1018,0
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	3333,3
	1645,6
	336,4
	333,3
	1018,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.17.
	Мероприятие 17.
Обустройство "Арбата" по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая
	Всего
	3405,0
	1645,0
	337,0
	340,5
	1082,5
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	3405,0
	1645,0
	337,0
	340,5
	1082,5
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.18.
	Мероприятие 18.
Благоустройство территории около районной больницы с. Подгорное Чаинского района, ул. Лесная, д. 32
	Всего
	2009,2
	1000,6
	204,9
	729,9
	73,8
	Муниципальное образование "Чаинский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	2009,2
	1000,6
	204,9
	729,9
	73,8
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.19.
	Мероприятие 19.
"Благоустройство площадки для проведения мероприятий с. Нижняя Тига, ул. Трактовая, д. 5" (Чаинский район Томской области)
	Всего
	3089,3
	1538,5
	315,1
	1180,9
	54,8
	Муниципальное образование "Чаинский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	3089,3
	1538,5
	315,1
	1180,9
	54,8
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.20.
	Мероприятие 20.
Благоустройство тротуара вдоль ул. Центральная на участке от дома N 4 до дома N 78 в с. Новониколаевка Асиновского района Томской области
	Всего
	2012,7
	1294,3
	40,0
	204,3
	474,1
	Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	2012,7
	1294,3
	40,0
	204,3
	474,1
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.21.
	Мероприятие 21.
Организация освещения ул. Школьная в с. Ягодное Асиновского района Томской области
	Всего
	751,5
	180,3
	347,6
	94,6
	129,0
	Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	751,5
	180,3
	347,6
	94,6
	129,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.22.
	Мероприятие 22.
"Обустройство зоны отдыха северного сада. Второй этап". Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Парковая
	Всего
	2850,0
	1935,1
	59,9
	779,0
	76,0
	Муниципальное образование "Бакчарский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	2850,0
	1935,1
	59,9
	779,0
	76,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.23.
	Мероприятие 23.
"Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области". Часть 2
	Всего
	2920,1
	1938,6
	60,0
	308,5
	613,0
	Муниципальное образование "Верхнекетский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	2920,1
	1938,6
	60,0
	308,5
	613,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.24.
	Мероприятие 24.
Строительство типового спортивного сооружения и ограды сельского стадиона в д. Маракса Колпашевского района
	Всего
	1606,8
	1091,0
	33,7
	241,1
	241,0
	Муниципальное образование "Колпашевский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	1606,8
	1091,0
	33,7
	241,1
	241,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.25.
	Мероприятие 25.
	Всего
	2550,0
	1731,4
	53,6
	255,0
	510,0
	Муниципальное образование "Молчановский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	Обустройство прилегающей территории озера Токовое в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	2550,0
	1731,4
	53,6
	255,0
	510,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.26.
	Мероприятие 26.
Обустройство стадиона и ограждения по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Ежи, ул. Школьная, ул. Дорожная
	Всего
	2857,1
	1940,0
	60,0
	285,7
	571,4
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	2857,1
	1940,0
	60,0
	285,7
	571,4
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.27.
	Мероприятие 27.
Благоустройство пешеходной зоны Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево, от ул. Центральной до ул. Мира, 4б
	Всего
	2578,1
	1713,8
	53,0
	662,6
	148,8
	Муниципальное образование "Томский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	2578,1
	1713,8
	53,0
	662,6
	148,8
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.28.
	Мероприятие 28.
Устройство уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий и материалов в муниципальном образовании "Анастасьевское сельское поселение"
	Всего
	450,0
	305,5
	9,5
	45,0
	90,0
	Муниципальное образование "Шегарский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	450,0
	305,5
	9,5
	45,0
	90,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.29.
	Мероприятие 29.
Устройство тротуаров вдоль ул. Центральной на участке от дома N 78 до дома 130 в с. Новониколаевка Асиновского района Томской области
	Всего
	2527,9
	1622,7
	50,2
	427,5
	427,5
	Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	2527,9
	1622,7
	50,2
	427,5
	427,5
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.30.
	Мероприятие 30.
Обустройство зоны отдыха в центре села Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 6/1 (в районе ДК и библиотеки им. Г.М.Маркова)
	Всего
	1000,0
	596,4
	103,6
	150,0
	150,0
	Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	1000,0
	596,4
	103,6
	150,0
	150,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.31.
	Мероприятие 31.
"Обустройство зоны отдыха северного сада. Третий этап" Томская область, село Бакчар, ул. Парковая
	Всего
	2372,5
	0,0
	1653,6
	396,2
	322,7
	Муниципальное образование "Бакчарский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	2372,5
	0,0
	1653,6
	396,2
	322,7
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.32.
	Мероприятие 32.
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Часть 3
	Всего
	2108,3
	0,0
	1349,4
	578,3
	180,6
	Муниципальное образование "Верхнекетский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	2108,3
	0,0
	1349,4
	578,3
	180,6
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.33.
	Мероприятие 33. Обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	Всего
	2850,0
	0,0
	1995,0
	285,0
	570,0
	Муниципальное образование "Молчановский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	2850,0
	0,0
	1995,0
	285,0
	570,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.34.
	Мероприятие 34. Обустройство сценической площадки, трибун, футбольного поля по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Ежи, ул. Школьная
	Всего
	2857,1
	1939,0
	60,0
	285,7
	572,4
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	2857,1
	1939,0
	60,0
	285,7
	572,4
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.35.
	Мероприятие 35. Благоустройство территории по адресу ул. Боровая, 4 с. Семеновка, Зырянский район, Томская область
	Всего
	3511,5
	1940,0
	60,0
	500,0
	1011,5
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	3511,5
	1940,0
	60,0
	500,0
	1011,5
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.36.
	Мероприятие 36. Обустройство зоны отдыха на озере Токовое, расположенном по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А
	Всего
	1815,3
	931,5
	28,8
	285,0
	570,0
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	1815,3
	931,5
	28,8
	285,0
	570,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	100

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, %
	0

	4.
	Задача 4 Подпрограммы 3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий

	
	Основное мероприятие 1. Современный облик сельских территорий
	Всего
	1707183,0
	1456830,0
	117344,3
	44225,3
	88783,4
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	
	2020
	375184,7
	288632,6
	59117,9
	18705,8
	8728,4
	
	Показатель 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, единиц
	4

	
	
	2021
	167223,3
	158959,2
	5255,4
	3008,7
	0,0
	
	Показатель 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, единиц
	1

	
	
	2022
	294754,8
	267040,4
	8259,3
	4455,2
	15000,0
	
	Показатель 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц
	2

	
	
	2023
	215500,6
	165475,4
	26874,7
	5900,5
	17250,0
	
	Показатель 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц
	1

	
	
	2024
	382777,6
	335641,9
	10380,9
	2749,8
	34005,0
	
	Показатель 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц
	1

	
	
	2025
	271742,0
	241080,5
	7456,1
	9405,4
	13800,0
	
	Показатель 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц
	3

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Показатель 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц
	0

	4.1.
	Мероприятие 1. Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)
	Всего
	28145,1
	19747,3
	4044,7
	1378,2
	2974,8
	Муниципальное образование "Александровский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	28145,1
	19747,3
	4044,7
	1378,2
	2974,8
	
	Показатель 1. Производительность станции водоочистки, куб. м
	800

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.2.
	Мероприятие 2. Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области
	Всего
	18572,2
	13073,1
	2677,7
	902,1
	1919,3
	Муниципальное образование "Александровский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	18572,2
	13073,1
	2677,7
	902,1
	1919,3
	
	Показатель 1. Протяженность сетей водоснабжения, км
	2,23

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.3.
	Мероприятие 3. Капитальный ремонт МБОУ - СОШ с. Ягодного Асиновского района Томской области; Томская область, Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, 1Б
	Всего
	70510,0
	52545,1
	10762,3
	3528,8
	3673,7
	Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020
	70510,0
	52545,1
	10762,3
	3528,8
	3673,7
	
	Показатель 1. Общая площадь, кв. м
	1743,8

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.4.
	Мероприятие 4. Капитальный ремонт здания МКДОУ "ЦРР детский сад "Колокольчик", расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Титова, д. 6
	Всего
	65461,4
	51537,4
	10555,9
	3275,3
	92,8
	Муниципальное образование "Кожевниковский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	65461,4
	51537,4
	10555,9
	3275,3
	92,8
	
	Показатель 1. Общая площадь здания, кв. м
	1092,5

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.5.
	Мероприятие 5. Капитальный ремонт спортивного зала в здании в МАОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа N 1", расположенном по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9, стр. 1
	Всего
	17020,4
	13383,5
	2741,2
	848,7
	47,0
	Муниципальное образование "Кожевниковский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	14547,4
	11433,6
	2341,8
	725,0
	47,0
	
	
	

	
	
	2021
	2472,9
	1949,9
	399,4
	123,6
	0,0
	
	Показатель 1. Общая площадь здания, кв. м
	2392,50

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.6.
	Мероприятие 6. Приобретение автобуса для спортивно-оздоровительного центра "КОЛОС" по адресу: 636160, с. Кожевниково, ул. Парковая, 13
	Всего
	1538,0
	1211,9
	248,2
	76,9
	0,9
	Муниципальное образование "Кожевниковский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	1538,0
	1211,9
	248,2
	76,9
	0,9
	
	Показатель 1. Количество посадочных мест, единиц
	17

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.7.
	Мероприятие 7. Реконструкция очистных сооружений с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	Всего
	67007,8
	52819,9
	10818,6
	3349,4
	19,9
	Муниципальное образование "Кожевниковский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	67007,8
	52819,9
	10818,6
	3349,4
	19,9
	
	Показатель 1. Производительность очистных сооружений, куб. м
	335

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.8.
	Мероприятие 8. Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36x21 м в с. Мельниково Шегарского района Томской области
	Всего
	109402,8
	86264,2
	17668,6
	5470,0
	0,0
	Муниципальное образование "Шегарский район" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	109402,8
	86264,2
	17668,6
	5470,0
	0,0
	
	Показатель 1. Общая площадь, кв. м
	1906,63

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.9.
	Мероприятие 9.
Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области
	Всего
	198862,1
	192838,2
	5964,1
	59,8
	0,0
	Муниципальное образование "Тегульдетский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	107694,7
	104432,6
	3229,9
	32,2
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, % Показатель 2. Протяженность, км
	50,018

	
	
	2022
	91167,4
	88405,6
	2734,2
	27,5
	0,0
	
	Показатель 1. Техническая готовность проекта, % Показатель 2. Протяженность, км
	1007

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.10.
	Мероприятие 10. Капитальный ремонт МКУ РЦТиД с филиалами, расположенного по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Садовая, д. 12
	Всего
	57055,6
	52576,7
	1626,1
	2852,8
	0,0
	Муниципальное образование "Тегульдетский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	57055,6
	52576,7
	1626,1
	2852,8
	0,0
	
	Показатель 1. Площадь здания, кв. м
	2045,960

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.11.
	Мероприятие 11. Строительство блочно-модульной котельной в п. Улу-Юл Первомайского района Томской области
	Всего
	141206,1
	106627,8
	2539,8
	4523,6
	5000,0
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	115446,2
	106627,8
	3297,9
	520,5
	5000,0
	
	Показатель 1. Мощность, мегаватт; тысяча киловатт
	4,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	2023
	25759,9
	0,0
	21756,8
	4003,1
	0,0
	
	Показатель 1. Финансовое обеспечение выплат, %
	100,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.12.
	Мероприятие 12. Капитальный ремонт здания МБОУ "Ореховская СОШ", расположенная по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, 2
	Всего
	70549,4
	58560,7
	1811,2
	3177,5
	7000,0
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	70549,4
	58560,7
	1811,2
	3177,5
	7000,0
	
	Показатель 1. Площадь здания, кв. м
	205,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.13.
	Мероприятие 13. Капитальный ремонт кровли МБОУ "Ореховская СОШ" по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, 2
	Всего
	17591,8
	13446,3
	416,0
	729,6
	3000,0
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	17591,8
	13446,3
	416,0
	729,6
	3000,0
	
	Показатель 1. Площадь здания, кв. м
	205,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.14.
	Мероприятие 14. Строительство газовой котельной мощностью 8,5 МВт по адресу: ул. Советская, 46б и присоединенных тепловых сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области
	Всего
	189740,7
	165475,4
	5117,9
	1897,4
	17250,0
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Муниципальное образование "Зырянский район" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	189740,7
	165475,4
	5117,9
	1897,4
	17250,0
	
	Показатель 1. Мощность, мегаватт; тысяча киловатт
	8,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.15.
	Мероприятие 15. Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. Горького, 2
	Всего
	20572,7
	14980,7
	463,4
	1028,6
	4100,0
	Муниципальное образование "Зырянский район" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	20572,7
	14980,7
	463,4
	1028,6
	4100,0
	
	Показатель 1. Количество мест; единиц
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.16.
	Мероприятие 16. Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3
	Всего
	340069,3
	301615,9
	9328,4
	1620,0
	27505,0
	Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	340069,3
	301615,9
	9328,4
	1620,0
	27505,0
	
	Показатель 1. Общая площадь здания, кв. м
	3311,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.17.
	Мероприятие 17. Строительство централизованной системы водоснабжения по адресу: Томская область, Асиновский район, д. Феоктистовка
	Всего
	22135,5
	19045,3
	589,1
	101,1
	2400,0
	Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	22135,5
	19045,3
	589,1
	101,1
	2400,0
	
	Показатель 1. Протяженность, км
	2,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.18.
	Мероприятие 18. Капитальный ремонт нежилого здания, внутренних и внешних сетей водоснабжения канализации и электрооборудования Муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района - филиал ЦКДиТ с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68
	Всего
	2448,1
	1964,9
	60,8
	122,4
	300,0
	Муниципальное образование "Зырянский район" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	2448,1
	1964,9
	60,8
	122,4
	300,0
	
	Показатель 1. Количество мест; единиц
	120,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.19.
	Мероприятие 19. Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Молодежный" с. Первомайское. Раздел водоснабжение
	Всего
	45326,7
	38445,0
	1189,0
	192,7
	5500,0
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	45326,7
	38445,0
	1189,0
	192,7
	5500,0
	
	Показатель 1. Протяженность, км
	2,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.20.
	Мероприятие 20. Капитальный ремонт здания МАОУ ДО "Первомайская ДШИ" расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 7
	Всего
	44997,9
	36858,0
	1140,0
	1999,9
	5000,0
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	44997,9
	36858,0
	1140,0
	1999,9
	5000,0
	
	Показатель 1. Общая площадь здания, кв. м
	888,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.21.
	Мероприятие 21. "Сеть газопотребления мкр. Зеленый с. Первомайское Первомайского района Томской области"
	Всего
	44821,5
	40386,8
	1249,1
	185,6
	3000,0
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	44821,5
	40386,8
	1249,1
	185,6
	3000,0
	
	Показатель 1. Протяженность, км
	10,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.22.
	Мероприятие 22. Капитальный ремонт МБУДО "Самусьская школа искусств" в поселке Самусь городского округа ЗАТО Северск Томской области
	Всего
	65027,0
	56768,6
	1755,7
	6502,7
	0,0
	Муниципальное образование "ЗАТО Северск" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	65027,0
	56768,6
	1755,7
	6502,7
	0,0
	
	Показатель 1. Площадь здания, кв. м
	905,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4.23.
	Мероприятие 23. Реконструкция МБОУ "Самусьский лицей" (пристройка к спортивному залу) в п. Самусь, Томская область, ЗАТО Северск
	Всего
	69120,8
	66657,2
	2061,5
	402,1
	0,0
	Муниципальное образование "ЗАТО Северск" (по согласованию)
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	69120,8
	66657,2
	2061,5
	402,1
	0,0
	
	Показатель 1. Общая площадь здания, кв. м
	992,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель 2. Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	5.
	Задача 5 Подпрограммы 3. Сохранение объектов социально-культурной сферы

	
	Основное мероприятие 1. Сохранение объектов социально-культурной сферы
	Всего
	20535,6
	0,0
	20467,6
	20,5
	47,5
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	20535,6
	0,0
	20467,6
	20,5
	47,5
	
	Показатель 1. Количество проектов, направленных на сохранение социально-культурной сферы, единица
	1

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	5.1.
	Мероприятие 1. Капитальный ремонт здания МКУ ДО "Кожевниковская ДШИ" по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 10
	Всего
	20535,6
	0,0
	20467,6
	20,5
	47,5
	Муниципальное образование "Кожевниковский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	20535,6
	0,0
	20467,6
	20,5
	47,5
	
	Показатель 1. Общая площадь здания, кв. м
	836,40

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	6.
	Задача 6 Подпрограммы 3. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры

	
	Основное мероприятие 1. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Всего
	45005,0
	43385,7
	1341,9
	277,4
	0,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2022
	45005,0
	43385,7
	1341,9
	277,4
	0,0
	
	Показатель 1. Количество автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, единица
	1

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	6.1.
	Мероприятие 1. Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области
	Всего
	45005,0
	43385,7
	1341,9
	277,4
	0,0
	Муниципальное образование "Александровский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2022
	45005,0
	43385,7
	1341,9
	277,4
	0,0
	
	Показатель 1. Протяженность, км
	0,64

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	7.
	Задача 7 Подпрограммы 3. Антитеррористическая защита и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций

	
	Основное мероприятие 1. Обеспечение антитеррористической защиты и материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций
	Всего
	7607,6
	0,0
	7600,0
	7,6
	0,0
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Х
	Х

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2022
	7607,6
	0,0
	7600,0
	7,6
	0,0
	
	Показатель 1. Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием, нормативным уровнем антитеррористической защищенности, единица
	1

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	7.1.
	Мероприятие 1. Обеспечение средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием МБОУ "Ореховская СОШ"
	Всего
	5005,0
	0,0
	5000,0
	5,0
	0,0
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2022
	5005,0
	0,0
	5000,0
	5,0
	0,0
	
	Показатель 1. Количество ученических мест в общеобразовательных организациях, оснащенных средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием, мест
	205

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	7.2.
	Мероприятие 2. Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированного здания МБОУ "Ореховская СОШ"
	Всего
	2602,6
	0,0
	2600,0
	2,6
	0,0
	Муниципальное образование "Первомайский район" (по согласованию)
	X
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2022
	2602,6
	0,0
	2600,0
	2,6
	0,0
	
	Показатель 1. Доля обеспеченности нормативным уровнем антитеррористической защищенности, %
	100,0

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	
	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,00

	Итого по Подпрограмме 3
	Всего
	2012582,7
	1656095,9
	191512,3
	62339,5
	102635,0
	
	
	

	
	2020
	520990,8
	385459,0
	89008,8
	30648,5
	15874,5
	
	
	

	
	2021
	255161,6
	210983,4
	35290,0
	5987,4
	2900,8
	
	
	

	
	2022
	358226,1
	312645,2
	22353,0
	6577,2
	16650,8
	
	
	

	
	2023
	223684,5
	170285,9
	27023,5
	6971,2
	19403,9
	
	
	

	
	2024
	382777,6
	335641,9
	10380,9
	2749,8
	34005,0
	
	
	

	
	2025
	271742,0
	241080,5
	7456,1
	9405,4
	13800,0
	
	
	

	
	Прогнозный период 2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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Условия и порядок софинансирования Подпрограммы 3
из федерального бюджета, внебюджетных источников, порядок
предоставления и распределения субсидий, предоставляемых
местным бюджетам

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
1. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены согласно приложению N 1 к Подпрограмме 3.
2. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены согласно приложению N 2 к Подпрограмме 3.
3. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены согласно приложению N 3 к Подпрограмме 3.
4. Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены согласно приложению N 4 к Подпрограмме 3.





Приложение N 1
к подпрограмме 3
"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий (далее - субсидии).
В настоящем Порядке понятие "сельские территории" используется в значении, указанном в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, являющихся приложением N 7 к государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила).
Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, указанных в пункте 2 Правил, утверждается приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области (далее - Департамент).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Томской области, возникающих при реализации муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (далее - проекты) по направлениям, предусмотренным пунктом 3 Правил.
3. Критериями отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидии являются:
1) представление органом местного самоуправления муниципального образования Томской области, претендующего на получение субсидии, в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания приема заявочной документации Минсельхозом России в Департамент заявки для участия в отборе на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период по форме, размещенной на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - заявка);
2) наличие проектов на очередной финансовый год и плановый период, на реализацию которых предоставляются субсидии, в перечне проектов по благоустройству сельских территорий, сформированном в порядке, установленном приказом Департамента, по форме, размещенной на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Отбор проектов для формирования перечня, предусмотренного подпунктом 2) пункта 3 настоящего Порядка, осуществляется комиссией по реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" в соответствии с приказом Департамента.
5. Перечень документов, представляемых органом местного самоуправления муниципального образования Томской области для получения субсидии:
заявка;
паспорт проекта по форме, размещенной на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
гарантийное письмо органа местного самоуправления муниципального образования, подтверждающее обязательство по финансовому обеспечению реализации проекта за счет средств местного бюджета.
К заявке могут быть приложены дополнительные материалы (рекомендательные письма, презентационные материалы, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии).
6. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по благоустройству сельских территорий;
2) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, а также заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования Томской области (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
7. Субсидии муниципальному образованию Томской области определяются по следующей методике расчета субсидий:
предельный уровень софинансирования Томской областью (с учетом средств федерального бюджета) составляет 70 процентов от общей стоимости проекта, но не более 2 млн рублей.
Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств местного бюджета (расходные обязательства местного бюджета составляют не менее 10 процентов (за исключением объема внебюджетных источников), а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных, включая волонтерские, организаций в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности, предоставления помещений и технических средств.
Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором получена субсидия.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Томской области, проекты которых включены в перечень, предусмотренный подпунктом 2) пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с результатами отбора проектов согласно приказу Департамента.
8. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
9. В случае привлечения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области дополнительных средств областного бюджета на реализацию мероприятий соглашение заключается по форме, утвержденной Департаментом финансов Томской области.
10. Объем субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год уточняется согласно заявкам, представленным муниципальными образованиями Томской области.
В случае если расчетный объем субсидии на очередной финансовый год больше запрашиваемого в заявке размера средств, объем субсидии подлежит сокращению до размера средств, указанного в заявке.
Размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
11. Показателем результативности использования субсидии являются реализованные проекты, единиц.
12. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки на перечисление субсидий бюджету муниципального образования Томской области по форме, установленной приказом Департамента.
13. В случае если размер средств, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, меньше установленного размера, размер субсидии, предоставляемый местному бюджету в текущем году, подлежит сокращению пропорционально с учетом фактического уровня софинансирования, обеспеченного муниципальным образованием Томской области.
14. В случае потребности муниципального образования Томской области в уменьшении размера субсидии в текущем финансовом году размер субсидии подлежит сокращению на основании письменного обращения муниципального образования.
15. Перераспределение субсидий осуществляется на основании письменных обращений органа местного самоуправления муниципальных образований Томской области в Департамент об увеличении годового размера выделяемых субсидий пропорционально удельному весу дополнительной потребности муниципального образования в субсидии в общем объеме дополнительной потребности муниципальных образований Томской области в субсидиях с учетом фактического освоения средств, предусмотренных в соглашениях, за отчетный период и выполнения условий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
16. В случае отсутствия на 1 июня текущего финансового года заключенного соглашения субсидия, предоставляемая бюджету муниципального образования Томской области в текущем году, подлежит перераспределению.
17. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений и целевое использование субсидий несут органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
18. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидии, значения которых не достигнуты;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:
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[image: ] - сумма индексов, отражающих уровень недостижения значения i-х значений показателей результативности использования субсидии;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-х значений показателей результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-х показателей результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-х показателей результативности использования субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-х показателей результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-х показателей результативности использования субсидии, установленное соглашением.
19. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Томской области условий предоставления субсидии.





Приложение N 2
к подпрограмме 3
"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий для проведения мероприятий по созданию современного облика сельских территорий в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Томской области, связанных с реализацией проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий, являющимися приложением N 11 к государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - субсидии, Правила, Госпрограмма РФ), Порядком отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, а также требований к составу заявочной документации, представляемой на отбор проектов", утвержденным приказом Минсельхоза России от 17.11.2021 N 767 "Об утверждении Порядка отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, а также требований к составу заявочной документации, представляемой на отбор проектов" (далее - Порядок отбора проектов, проекты, приказ N 767), государственной программой "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 358а "Об утверждении государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (далее - Госпрограмма Томской области).
Для целей настоящего Порядка понятия "сельские территории", "сельские агломерации" используются в значении, указанном в Правилах.
Перечень сельских территорий и сельских агломераций, указанных в пункте 2 Правил, утверждается приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области (далее - Департамент).
2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований Томской области, возникающих в связи с реализацией Госпрограммы Томской области, и (или) с предоставлением субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Томской области, возникающих при реализации проектов.
3. Критериями отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий являются:
1) соответствие муниципальных образований Томской области и представленных ими проектов требованиям и условиям, установленным Госпрограммой РФ, Порядком отбора проектов и настоящим Порядком, для получения субсидии. Мероприятия, предусмотренные проектом, должны быть направлены на реализацию направлений, предусмотренных Госпрограммой РФ, прошедших отбор проектов.
Для участия в отборе в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России) представляются проекты, прошедшие процедуру предварительного отбора в Томской области;
2) представление органом местного самоуправления муниципального образования Томской области, претендующего на получение субсидии, в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания приема заявочной документации на отбор проектов Минсельхозом России в Департамент заявки на участие в отборе проектов по форме согласно приложению N 1 к Порядку отбора проектов, рекомендуемой Минсельхозом России (далее - заявка) (для проектов, начинающих свою реализацию с 2023 года), с приложением следующих документов:
а) паспорта проекта по форме согласно приложению N 2 к Порядку отбора проектов;
б) документов в электронном виде, подтверждающих соответствие муниципального образования Томской области критериям отбора, указанным в Порядке отбора проектов, муниципальным образованием в установленном Минсельхозе России порядке;
3) согласование Департаментом паспорта проекта с ответственными исполнителями, заявителями, инициаторами, формирование проектной документации с учетом требований, установленных Порядком отбора проектов, в электронном виде (согласно требованиям, установленным Минсельхозом России) и представление ее в Минсельхоз России на отбор проектов.
4. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области в случае привлечения субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на очередной финансовый год и плановый период представляют в Департамент бюджетную заявку по форме согласно приложению N 1 к Правилам принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (приложение N 1 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации") (далее - Порядок отбора, Объекты) в срок до 1 мая текущего финансового года с приложением документов согласно пункту 12 Порядка отбора проектов.
5. По результатам отбора проектов после распределения Правительством Российской Федерации субсидий из федерального бюджета бюджету Томской области Департамент заключает соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования Томской области (далее - соглашение) с муниципальными образованиями Томской области, проекты которых включены в перечень проектов, прошедших отбор проектов.
6. Для заключения соглашения органы местного самоуправления муниципального образования Томской области представляют в Департамент выписку из муниципального правового акта, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.
7. В случае принятия комиссией Минсельхоза России решения о дополнительном определении перечня проектов для предоставления им субсидии в соответствии с пунктом 13 Порядка отбора проектов субсидии муниципальным образованиям Томской области, проекты которых включены в дополнительный перечень проектов, предоставляются в порядке, предусмотренном пунктами 13 - 14 Порядка отбора проектов и настоящим Порядком.
8. Внесение изменений в проект осуществляется в порядке, предусмотренном Порядком отбора проектов.
9. Субсидии предоставляются местным бюджетам на следующих условиях:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по реализации проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;
2) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемых к предоставлению из областного бюджета субсидий;
3) заключение соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;
4) обязательство муниципальных образований Томской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами комплексного развития сельских территорий, значениям показателей результативности, установленным соглашением.
10. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Томской области, прошедшим отбор, в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, на основании соглашений.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
В случае привлечения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области дополнительных средств областного бюджета на реализацию мероприятий соглашение заключается по форме, утвержденной Департаментом финансов Томской области.
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области представляют в Департамент отчеты об использовании субсидии, а также отчеты о достижении показателя результативности использования субсидии по формам и в сроки, установленные соглашением.
12. Методика расчета размера субсидии местным бюджетам:
1) в случае привлечения средств федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в объеме заявленной потребности объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:

Ci = Vфбi + Vобi, где:

Vфбi - объем средств федерального бюджета бюджету i-го муниципального образования;
Vобi - объем средств областного бюджета бюджету i-го муниципального образования;
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Bj - стоимость реализации на территории i-го муниципального образования Томской области j-го объекта в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства или заключением о стоимости объектов недвижимого имущества, прошедшего отбор в соответствии с Правилами (в случае привлечения средств внебюджетных источников применяется остаточная стоимость реализации на территории i-го муниципального образования Томской области j-го объекта);
Vмбi - объем средств местного бюджета:
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Дфбj - предельный уровень софинансирования расходного обязательства Томской области (в процентах) из федерального бюджета, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации;
Дj - предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования Томской области на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденный распоряжением Администрации Томской области;
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2) в случае привлечения средств федерального бюджета в объеме, не соответствующем объему заявленной потребности, объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:

Ci = (Bj - Vфбi) x Дj

Доля расходов местного бюджета в финансировании расходного обязательства муниципального образования Томской области на реализацию мероприятий (за исключением объектов капитального строительства), финансируемых за счет субсидии, должна быть в размере не менее 5 процентов от сметной стоимости мероприятия (объекта) (в случае привлечения средств внебюджетных источников - не менее 5 процентов от остаточной стоимости мероприятия), необходимого для обеспечения уровня софинансирования за счет субсидий.
При реализации на территории муниципальных образований Томской области объектов капитального строительства с привлечением средств внебюджетных источников финансирование за счет субсидий (с привлечением средств местного бюджета) осуществляется от остаточной стоимости мероприятия (объекта).
При этом муниципальное образование Томской области вправе увеличить долю своих расходов, в том числе в случае непривлечения средств внебюджетных источников.
Предельный уровень софинансирования Томской областью за счет средств федерального и областного бюджетов для мероприятий, за исключением объектов капитального строительства, должен составлять 95% от сметной стоимости мероприятия (объекта).
Общий объем субсидии из областного бюджета местному бюджету (S) определяется как сумма субсидий местному бюджету:
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Субсидии перечисляются местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
13. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки на перечисление субсидий бюджету муниципального образования Томской области по форме, установленной приказом Департамента.
14. Показателем результативности использования субсидии является реализованный проект, единиц. Проект считается реализованным при завершении строительства и вводе в действие объектов, входящих в состав проекта, и (или) в случае обеспечения достижения плановых значений показателей результативности использования субсидий.
15. В случае потребности муниципального образования Томской области в уменьшении размера субсидии в текущем финансовом году размер субсидии подлежит сокращению на основании письменного обращения муниципального образования.
16. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений и целевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
17. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии в году, следующем за годом использования субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;
m - количество значений показателей результативности использования субсидии, по которым не достигнуты значения показателей;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:
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Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-х значений показателей результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
18. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Томской области условий предоставления субсидии.





Приложение N 3
к подпрограмме 3
"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, СТОЛОВЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием муниципальных общеобразовательных организаций (далее - субсидия).
2. Критериями отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий являются:
1) наличие потребности в отремонтированных объектах в общеобразовательных организациях;
2) наличие обязательств муниципального образования Томской области по обеспечению средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Целевым назначением субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области, предусматривающих мероприятия по обеспечению средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием муниципальных общеобразовательных организаций (далее - мероприятия).
4. Перечень документов, представляемых органом местного самоуправления муниципального образования Томской области в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области (далее - Департамент) для получения субсидии:
1) заявка от муниципального образования Томской области по форме, установленной Департаментом;
2) копия утвержденной муниципальной программы, в рамках реализации которой планируется финансирование мероприятий;
3) копия муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Томской области, на исполнение которого предоставляется субсидия.
5. Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования Томской области являются:
1) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования Томской области (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;
3) наличие муниципальной программы, включающей мероприятие, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
4) наличие правового акта муниципального образования Томской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Томской области, на исполнение которого предоставляется субсидия.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов Томской области.
6. Показатель результативности использования субсидии:
Количество ученических мест в общеобразовательных организациях, оснащенных средствами обучения и воспитания, столовым оборудованием, мест.
7. Размер субсидии (Vi) для i-й общеобразовательной организации рассчитывается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год по следующей формуле:
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Ri - количество единиц i-го товара, работы, услуги;
Si - стоимость единицы i-го товара, работы, услуги;
n - количество наименований товаров, работ, услуг.
Предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Томской области, на софинансирование которого предоставляется субсидия, составляет 99,9%.
8. Субсидии не предоставляются местному бюджету в связи с несоблюдением условий их предоставления и (или) отказом муниципального образования Томской области от получения субсидии.
9. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки муниципального образования Томской области по форме, установленной приказом Департамента.
10. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результативности использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;
m - значение показателя результативности использования субсидии, по которому не достигнуто значение показателя;
n - общее количество значений показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:
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[image: ] - сумма индексов, отражающих уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное соглашением.





Приложение N 4
к подпрограмме 3
"Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ
ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций (далее - субсидия).
2. Критериями отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий являются:
1) наличие потребности муниципального образования Томской области в обеспечении антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
2) наличие обязательств муниципального образования Томской области по обеспечению антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Целевым назначением субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области, предусматривающих мероприятия по антитеррористической защите отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций (далее - мероприятия).
4. Перечень документов, представляемых органом местного самоуправления муниципального образования Томской области в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области (далее - Департамент) для получения субсидии:
1) заявка от муниципального образования Томской области по форме, установленной Департаментом;
2) копия утвержденной муниципальной программы, в рамках реализации которой планируется финансирование мероприятий;
3) копия муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Томской области, на исполнение которого предоставляется субсидия.
5. Условиями предоставления субсидии местному бюджету являются:
1) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;
3) наличие муниципальной программы, включающей мероприятие, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
4) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Томской области, на исполнение которого предоставляется субсидия.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов Томской области.
6. Показатель результативности использования субсидии:
доля обеспеченности нормативным уровнем антитеррористической защищенности, %.
7. Размер субсидии (Vi) для i-й общеобразовательной организации рассчитывается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год по следующей формуле:
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Ri - количество единиц i-го товара, работы, услуги;
Si - стоимость единицы i-го товара, работы, услуги;
n - количество наименований товаров, работ, услуг.
Предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Томской области, на софинансирование которого предоставляется субсидия, составляет 99,9%.
8. Субсидии не предоставляются местному бюджету в связи с несоблюдением условий их предоставления и (или) отказом муниципального образования Томской области от получения субсидии.
9. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки муниципального образования Томской области по форме, установленной приказом Департамента.
10. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результативности использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;
m - значение показателя результативности использования субсидии, по которому не достигнуто значение показателя;
n - общее количество значений показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:
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[image: ] - сумма индексов, отражающих уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное соглашением.

"Обеспечивающая подпрограмма"

Информация о мерах государственного регулирования

	N п/п
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, тарифные, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
	Ответственный

	1.
	Административная
	Принятие нормативных правовых актов Томской области в целях реализации Подпрограммы, регламентирующих предоставление средств из областного бюджета муниципальным образованиям Томской области, в рамках реализации мероприятий
	2023 год
	Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий (улучшению жилищных условий граждан, повышению уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, содействию улучшению демографической ситуации в сельской местности и сохранению тенденций роста рождаемости и повышению продолжительности жизни сельского населения, повышению общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и производительности труда)
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области



Информация о мерах правового регулирования

	N п/п
	Наименование планируемого к разработке правового акта
	Краткое содержание планируемого к разработке правового акта
	Срок разработки
	Ответственный за разработку правового акта
	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

	1.
	Приказ "Об утверждении перечня сельских территорий и сельских агломераций на территории Томской области в целях реализации мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"
	Перечень сельских территорий на территории Томской области в целях реализации мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области";
Перечень сельских агломераций на территории Томской области в целях реализации мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"
	2023 год
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Доля сельского населения в общей численности населения Томской области; соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности;
доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства (водопроводом, водоотведением, отоплением (за исключением печного отопления), ваннами (душем), горячим водоснабжением

	
	Приказ "О реализации мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий"
	Стоимость 1 кв. м общей площади жилья на сельских территориях в границах Томской области, используемая для расчета социальных выплат для целей реализации Порядка предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности); используемая для расчета стоимости жилья, для предоставления по договору найма
	2023 год
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	

	2.
	Приказ "О реализации мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий"
	Положение комиссии по реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" для принятия решения об отборе общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий
	2023 год
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	



Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих
реализацию государственной программы и ее подпрограмм

	N п/п
	Наименование мероприятия/меры
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации <*>
	Ожидаемый результат
	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

	1.
	Мониторинг отчетности, предоставляемой муниципальными образованиями Томской области
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Ежемесячно
	Анализ экономической ситуации в муниципальном образовании Томской области и выполнения основных показателей
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в сельской местности

	2.
	Методическая и консультативная помощь муниципальным образованиям Томской области, получателям социальной поддержки
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	По мере необходимости
	Повышение доверия населения к органам власти. Оперативное решение вопросов и задач в подведомственной сфере деятельности
	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в сельской местности



--------------------------------
<*> Показатель будет выполнен в случае перераспределения доведенных бюджетных средств и (или) доведенных дополнительных бюджетных средств.

Финансовое обеспечение деятельности ответственного
исполнителя (соисполнителя, участника)
государственной программы

	N п/п
	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы

	
	
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026 (прогнозный)

	1.
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Соисполнитель
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Участник
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Аналитическая информация о структурных элементах и (или)
мероприятиях (результатах) иных государственных программ
Томской области, соответствующих сфере реализации
комплексной государственной программы "Комплексное развитие
сельских территорий Томской области"

Показатели иных государственных программ Томской области,
соответствующих сфере реализации комплексной государственной
программы Томской области

	Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 N 358а
(ред. от 06.10.2023)
"Об утверждении государственной пр...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.12.2023
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	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Государственная программа "Развитие культуры в Томской области"

	1.
	Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры
	Единиц на жителя
	2,41
	2,5
	2,6
	2,69
	2,8
	2,9
	3,6
	4
	Департамент по культуре Томской области

	2.
	Количество созданных и отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом к 01.01.2018)
	единиц
	18
	20
	22
	25
	28
	31
	34
	37
	Департамент по культуре Томской области

	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

	1.
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)
	мест
	710
	720
	720
	735
	743
	751
	759
	767
	Департамент общего образования Томской области

	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

	1.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	процент
	39,7
	41
	44,8
	48,3
	51,7
	55
	55
	55
	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

	1.
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской области
	кв. м/чел.
	24,9
	25,5
	25,9
	26,4
	27
	27,6
	27,6
	27,6
	Департамент архитектуры и строительства Томской области

	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

	1.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
	км
	7667,1
	7667,1
	7669,2
	7864,8
	7864,8
	7864,8
	7864,8
	7864,8
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	2.
	Доля населения, Томской области, обеспеченного современными услугами связи
	%
	-
	97,4
	97,7
	97,72
	97,76
	97,78
	97,78
	97,78
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	Государственная программа "Департамент здравоохранения Томской области"

	1.
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	лет
	73,03
	71,2
	74,7
	70,67
	72,78
	73,33
	73,87
	74,53
	Развитие здравоохранения в Томской области
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